ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению дополнительных

выборов депутатов Липецкого городского Совета депутатов пятого созыва

День голосования – 8 сентября 2019 года

Дата принятия решения – 10 июня 2019 года

Дата публикации – 11 июня 2019 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ. |  |  |  |
| 1.1. | Принятие решения о назначении дополнительных выборов депутата Липецкого городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 3, 20 ст.10 п.1, 3, 6, 7, ст.81.1. п.1, 2 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – ФЗ) ст.12 ч.1, 4, 10-11 Закона Липецкой области от 6 июня 2007 года №60-ОЗ «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Липецкой области» (далее – ОЗ) | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования (Не ранее 9 июня и не позднее 19 июня 2019 года) 10 июня 2019 года | Территориальная избирательная комиссия № 2 Октябрьского округа города Липецка (далее – ТИК № 2) |
| 1.2. | Официальное опубликование решения о назначении дополнительных выборов депутата Липецкого городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 3, 20 в СМИ и направление указанного решения в Управление Роскомнадзора по Липецкой области, Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Липецкой области, избирательную комиссию Липецкой области ст.12 ч.11 ОЗ | Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов. 11 июня 2019 года | ТИК № 2 |
| - ФОРМИРОВАНИЕ (ВОЗЛОЖЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ) ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ. |  |  |  |
| 2.1. | Принятие решения о возложении полномочий ОИК на ТИК ст.25 п.1, 6 ФЗ ст.24 ч.2, 5, ст.25 ч.2 ОЗ | 10 июня 2019 года | ТИК № 2 |
| 3. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. |  |  |  |
| 3.1. | Публикация списков избирательных участков с указанием их границ либо перечня населенных пунктов, номеров, мест нахождения УИК и помещений для голосования УИК ст.19 п.7 ФЗ ст.20 ч.6 ОЗ | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования Не позднее 24 июля 2019 года | Глава города Липецка |
| 3.2. | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания) ст.19 п.5 ФЗ ст.20 ч.4 ОЗ | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях – не позднее чем за три дня до дня голосования Не позднее 8 августа 2019 года, а в исключительных случаях – не позднее 4 сентября 2019 года | ТИК № 2 |
| 3.3. | Публикация (обнародование) информации об избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей ст.19 п.7 ФЗ ст.20 ч.6 ОЗ | Не позднее чем через 2 дня после их образования | ТИК № 2 |
| 4. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ. |  |  |  |
| 4.1. | Представление сведений об избирателях в ТИК ст.17 п.1, 6 ФЗ ст.17 ч.1, 8 ОЗ | Сразу после назначения дня голосования | Глава города Липецка |
| 4.2. | Представление сведений об избирателях в УИК, образованную в месте временного пребывания избирателей ст.17 п.6 ФЗ ст.17 ч.8 ОЗ | Сразу после сформирования УИК | Руководитель организации, в которой избиратели временно пребывают |
| 4.3. | Утверждение формы списка избирателей, определение порядка и сроков изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей УИК, заверения и уточнения ст.17 п.11, 12 ФЗ ст.17 ч. 12, 13 ОЗ | Не позднее 9 июля 2019 года | ТИК № 2 |
| 4.4. | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку, подписание председателем и секретарём ТИК первых экземпляров списков избирателей и заверение их печатью ст.17 п.7, 10, 11, 12 ФЗ ст.17 ч.9, 12, 13 ОЗ | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования Не позднее 27 августа 2019 года | ТИК № 2 |
| 4.5. | Передача по акту первых экземпляров списков избирателей в соответствующие УИК ст.17 п.13 ФЗ ст.17 ч.14 ОЗ | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования Не позднее 28 августа 2019 года | ТИК № 2 |
| 4.6. | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения ст.17 п.15 ФЗ ст.17 ч.16 ОЗ | За 10 дней до дня голосования С 28 августа 2019 года | УИК |
| 4.7. | Составление списка избирателей по избирательному участку, образованному в месте временного пребывания избирателей (больнице, санатории, доме отдыха, месте содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания), подписание председателем и секретарём первого экземпляра списка избирателей и заверение его печатью | Не позднее дня, предшествующего дню голосования ## Не позднее 7 сентября 2019 года | Соответствующая УИК |
| 4.8. | Подача в УИК личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке по месту временного пребывания ст.17 п.17 ФЗ ст.17 ч.7 ОЗ | Не позднее чем за три дня до дня голосования ## Не позднее 4 сентября 2019 года | Избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части |
| 4.9. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение его печатью УИК ст.17 п.14 ФЗ ст.17 ч.15 ОЗ | Не позднее дня, предшествующего дню голосования ## Не позднее 7 сентября 2019 года | Председатели и секретари УИК |
| 4.10. | Разделение (при необходимости) первого экземпляра списка избирателей на отдельные книги, каждая из которых сброшюровывается (прошивается), с указанием порядкового номера каждой книги и общего количества отдельных книг, на которые разделён список избирателей. Каждая из книг подписывается председателем УИК и заверяется печатью комиссии ст.17 п.13 ФЗ ст.7 ч.15 ОЗ | Не позднее дня, предшествующего дню голосования ## Не позднее 7 сентября 2019 года | Председатели и секретари УИК |

| 5. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Составление и публикация в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях списка политических партий, их соответствующих региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» и ФЗ принимать участие в выборах депутатов представительного органа в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, размещение его официальном сайте Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Липецкой области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также направление в указанного списка в ТИК ст.35 п.9 ФЗ ст.33 ч.2.1. ОЗ | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов. В период с 11.06.2019 года по 14.06.2019 года (включительно) | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Липецкой области |
| 5.2. | Утверждение формы списка кандидатов ст.35 п.14.4. ФЗ ст.34 ч.1 ОЗ | До начала кампании | ТИК № 2 |
| 5.3. | Принятие решения о количестве подписей избирателей, подлежащих проверке ст.38 п.3 ФЗ ст.36 ч.3 ОЗ | До начала проверки подписей избирателей | ОИК |
| 5.4. | Представление в ОИК заявления кандидата о согласии баллотироваться по одномандатному избирательному округу в порядке самовыдвижения и других документов, указанных в ч.2, 2.1. ст.32 ОЗ ст.33 п.1-3, 5, 5.1. ФЗ ст.32 ч.1-4, ст.33 ОЗ | Со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, и заканчивается через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) указанного решения В период с 12.06.2019 года по 11.07.2019 года (включительно) | Гражданин Российской Федерации, обладающий пассивным избирательным правом, иностранный гражданин в порядке, предусмотренном п.10 ст.4 ФЗ, ч.8 ст.5 ОЗ, иное лицо по просьбе кандидата в порядке, установленном ч.3 ст.32 ОЗ |
| 5.5. | Выдвижение списка кандидатов по одномандатным избирательным округам ст.35 ФЗ ст.33, ст.34 ч.1-3 ОЗ | Со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, и заканчивается через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) указанного решения В период с 12.06.2019 года по 11.07.2019 года (включительно) | #### Избирательные объединения |
| 5.6. | Представление для заверения в ТИК № 2 списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, и иных документов избирательного объединения ст.35 п.14, 14.1. ФЗ ст.34 ч.1-3 ОЗ | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов В период с 11.06.2019 года по 11.07.2019 года (включительно) | #### Уполномоченный представитель избирательного объединения |
| 5.7. | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения получения представленных документов, необходимых: для самовыдвижения кандидата; для выдвижения списка кандидатов по одномандатным избирательным округам ст.32 ч.5, ст.34 ч.5, 12 ОЗ | Незамедлительно после приема представленных документов | ОИК ТИК № 2 |
| 5.8. | Рассмотрение документов, представленных избирательным объединением, принятие решения о заверении списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, либо мотивированного решения об отказе в заверении списков кандидатов ст.35 п.14, 14.2. ФЗ ст.34 ч.5 ОЗ | В течение трех дней со дня приёма документов, представленных избирательным объединением | ТИК № 2 |
| 5.9. | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения ТИК № 2 о заверении списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, с копиями заверенных списков либо об отказе в их заверении ст.35 п.14, 14.3. ФЗ ст.34 ч.5 ОЗ | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | ТИК № 2 |
| 5.10. | Направление в ОИК решения о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам с копиями заверенного списка (заверенными выписками из списка) и копиями заявлений кандидатов, указанных в п.1 ч.3 ст.34 ОЗ ст.35 п.14.3. ФЗ ст.34 ч.9 ОЗ | В течение суток с момента принятия решения о заверении списка кандидатов | ТИК № 2 |
| 5.11. | Представление в ОИК документов, указанных в ч.10 ст.34 ОЗ, необходимых для выдвижения ст.35 п.14.3. ФЗ ст.34 ч.10, 11 ОЗ | После заверения списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по одномандатным избирательным округам, и заканчивается не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | #### Кандидат, выдвинутый избирательным объединением, иное лицо по просьбе кандидата в порядке, установленном ч.11 ст.34 ОЗ |
| 5.12. | Выдача письменного подтверждения получения документов, необходимых для выдвижения, кандидату, выдвинутому избирательным объединением, иному лицу, представившему документы по просьбе кандидата ст.34 ч.12 ОЗ | Незамедлительно после приема представленных документов | ОИК |
| 5.13. | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата ст.35.1. п.1, ст.37 п.1, 2, 5-9, 11-16 ФЗ ст.34.1., ст.35 ОЗ | Со дня, следующего за днем получения ОИК уведомления о выдвижении кандидата | Совершеннолетние дееспособные граждане Российской Федерации |
| 5.14 | Представление в ОИК документов, необходимых для регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу ст.38 п.1 ФЗ ст.37 ч.1, 2 ОЗ | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования. В последний день документы принимаются до 18 часов по местному времени Не позднее 29 июля 2019 году до 18.00 часов по московскому времени | Кандидат |
| 5.15. | #### Выдача кандидату письменного подтверждения о приеме документов, представленных для регистрации кандидата с указанием даты и времени приёма #### ст.37 ч.1 ОЗ | #### При приёме документов для регистрации | #### ОИК |
| 5.16. | Извещение кандидата о времени проведения выборки и проверки подписных листов избирателей ст.38 п.6 ФЗ ст.36 ч.4 ОЗ | Заблаговременно | #### ОИК |
| 5.18. | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата требованиям ФЗ, ОЗ и принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации ст.38 п.18 ФЗ ст.37 ч.6 ОЗ | В течение 10 дней со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов Не позднее 8 августа 2019 года | #### ОИК |
| 5.19. | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов или несоблюдении требований закона к оформлению документов ст.38 п.1.1. ФЗ ст.37 ч.3 ОЗ | Не позднее чем за 3 дня до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | #### ОИК |
| 5.20. | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, в том числе включенного в состав списка кандидатов, выдвинутого по одномандатным избирательным округам, представленные в соответствии с ч.2 ст.32, п.1, 2 ч.3, п.1 ч.10 ст.34 ОЗ, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата(ов) и их регистрации, в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению ст.38 п.1.1. ФЗ ст.37 ч.3 ОЗ | Не позднее чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидат, избирательное объединение |
| 5.21. | Составление итогового протокола о результатах проверки подписных листов в поддержку выдвижения кандидата (в котором должно быть указано количество заявленных, количество представленных и количество проверенных подписей избирателей, а также количество подписей, признанных недостоверными и (или) недействительными, с указанием оснований (причин) признания их таковыми). Передача кандидату копии указанного итогового протокола ст.38 п.7 ФЗ ст.36 ч.16 ОЗ | Не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | #### ОИК |
| 5.22. | Выдача кандидату, в случае, если проведенная проверка подписных листов повлекла за собой последствия, предусмотренные п.6.1 и 7 ч.10 и 4.2 и 4.3 ч.11 ст.37 ОЗ, одновременно с копией итогового протокола заверенных копий ведомостей проверки подписных листов, в которых указываются основания (причины) признания подписей избирателей недостоверными и (или) недействительными с указанием номеров папки, подписного листа и строки в подписном листе, в которых содержится каждая из таких подписей, а также копии официальных документов, на основании которых соответствующие подписи были признаны недостоверными и (или) недействительными ст.38 п.7 ФЗ ст.36 ч.16 ОЗ | Не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | #### ОИК |
| 5.23. | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, копии решения об отказе в регистрации кандидата ст.38 п.23 ФЗ ст.37 ч.9 ОЗ | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | #### ОИК |
| 5.24. | Передача в СМИ сведений о кандидатах, зарегистрированных по одномандатным избирательным округам ст.33 п.7 ФЗ ст.37 ч.23 ОЗ | В течение 48 часов после регистрации | #### ОИК |
| 5.25. | Размещение на информационном стенде в помещении избирательной комиссии, в помещении для голосования либо непосредственно перед указанным помещением информации о зарегистрированных кандидатах с указанием сведений, предусмотренных ч.3, 4 ст.61 ОЗ, об отмене регистрации зарегистрированных кандидатов ст.33 п.7, 8 ст.61 п.3, 4, 7, 7.1. ФЗ ст.37 ч.24, ст.61 ч.3-6 ОЗ | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования Не позднее 23 августа 2019 года | #### ОИК |
| 5.26. | Представление в ОИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах ст.40 п.2 ФЗ ст.39 ч.2 ОЗ | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ |
| 5.27. | Реализация права избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов по одномандатным избирательным округам, отозвать кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу ст.38 п.31 ФЗ ст.37 ч.16, 17 ОЗ | В любое время, но не позднее чем за 5 дней до дня голосования Не позднее 2 сентября 2019 года | #### Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам |
| 5.28. | Реализация права на снятие своей кандидатуры кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу ст.38 п.30 ФЗ ст.37 ч.15 ОЗ | В любое время, но не позднее чем за 5 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств, не позднее чем за один день до дня голосования Не позднее 2 сентября 2019 года, а при наличии вынуждающих обстоятельств – не позднее 6 сентября 2019года | #### Кандидат |
| #### 6. РЕГИСТРАЦИЯ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ, НАЗНАЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ С ПРАВОМ СОВЕЩАТЕЛЬНОГО ГОЛОСА. НАЗНАЧЕНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ. |  |  |  |
| 6.1. | Назначение доверенных лиц кандидатом, выдвинутым по одномандатному избирательному округу (не более 5 доверенных лиц) ст.43 п.1 ФЗ ст.41 ч.1 ОЗ | После выдвижения кандидата | Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу |
| 6.2. | Регистрация доверенных лиц кандидатов и выдача им удостоверений (доверенными лицами не могут быть граждане, являющиеся кандидатами на выборах любого уровня, лица, замещающие государственные должности или выборные муниципальные должности, главы местных администраций, работники аппаратов избирательных комиссий. Государственные и муниципальные служащие могут быть назначены доверенными лицами при условии их освобождения от исполнения служебных обязанностей на период исполнения полномочий доверенного лица) ст.43 п.1, 2, 3 ФЗ ст.41 ч.1-3 ОЗ | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | #### ОИК |
| 6.3. | Назначение члена комиссии с правом совещательного голоса (членами комиссии с правом совещательного голоса не могут быть назначены лица, указанные в ч.21.1. ст.29 ФЗ) в ОИК ст.29 п.20 ФЗ ст.28 ОЗ | Со дня представления в избирательную комиссию документов для регистрации | #### Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу |
| 6.4. | Назначение в каждую нижестоящую избирательную комиссию по одному члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса ст.29 п.20 ФЗ ст.28 ОЗ | В случае регистрации кандидата | #### Зарегистрированный кандидат |
| 6.5. | Назначение в ТИК одного члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса ст.29 п.20 ФЗ ст.28 ОЗ | Со дня регистрации ОИК кандидата, выдвинутого избирательным объединением | #### Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного по одномандатному избирательному округу кандидата |
| 6.6. | Представление в ТИК списка назначенных в УИК наблюдателей ст.30 п.7.1. ФЗ ст.29 ч.7.1. ОЗ | Не позднее чем за 3 дня до дня голосования (досрочного голосования) Не позднее 4 сентября 2019года | #### Кандидат, избирательное объединение |
| 6.7. | Представление в УИК письменного направления, подтверждающего полномочия наблюдателя ст.30 п.8 ФЗ ст.29 ч.8 ОЗ | В день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования 7 сентября либо 8 сентября 2019 года | #### Наблюдатель, назначенный кандидатом, избирательным объединением |
| 7. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ. |  |  |  |
| 7.2. | Предоставление безвозмездно печатной площади ТИК- не менее одной сотой от еженедельного объема печатной площади издания ст.45 п.3 ФЗ ст.44 ч.3 ОЗ | В период, который начинается за 90 дней до окончания срока, в течение которого должны быть назначены выборы, и заканчивается в день официального опубликования решения о назначении выборов С 20 марта 2019 года и заканчивается в день официального опубликования решения о назначении выборов | «Газета первый номер» |
| 7.4. | Предоставление безвозмездно печатной площади ТИК- не менее одной пятидесятой от еженедельного объема печатной площади издания ст.45 п.3 ФЗ ст.44 ч.3 ОЗ | В период проведения избирательной кампании | «Газета первый номер» |
| 7.5. | Представление в Управление Роскомнадзора по Липецкой области списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие п.3 ст.47 ФЗ, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов депутатов представительного органа, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований ст.47 п.11 ФЗ ст.46 ч.4 ОЗ | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов Не позднее 16.06.2019 года (включительно) | Орган местного самоуправления |
| 7.6. | Представление в ТИК № 2 перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации ст.47 п.8 ФЗ ст.46 ч.3 ОЗ | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов Не позднее 21.06.2019 года (включительно) | Управление Роскомнадзора по Липецкой области |
| 7.7. | Опубликование перечня, указанного в предыдущем пункте ст.47 ч.7 ФЗ ст.46 ч.3 ОЗ | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов Не позднее 26.06.2019 года (включительно) | ТИК № 2 |
| 7.8. | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов и представление в ТИК указанных сведений, информации о дате и об источнике опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации СМИ и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании ст.50 п.6 ФЗ ст.49 ч.6 ОЗ | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов Не позднее 11.07.2019 года (включительно) | #### Соответствующие организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 7.9. | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, представление их в ТИК вместе со сведениями, содержащими наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) ст.54 п.1.1. ФЗ ст.53 ч.2 ОЗ | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов Не позднее 11.07.2019 года (включительно) | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 7.10. | Опубликование информации об общем еженедельном минимальном объеме печатной площади, представленном безвозмездно, а в случае, указанном в ч.2.1 ст.51 ОЗ также за плату, предоставляемой кандидатам, избирательными объединениями, выдвинувшим зарегистрированные списки кандидатов, для целей предвыборной агитации, и направление указанной информации в ТИК вместе со сведениями, указанными в ч.6 ст.49 ОЗ ст.52 п.1 ФЗ ст.51 ч.2 ОЗ | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов Не позднее 11.07.2019 года (включительно) | «Газета первый номер» |
| 7.11. | Агитационный период начинается: - для кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу в порядке самовыдвижения; - для кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов по одномандатным избирательным округам избирательным объединением ст.49 п.1 ФЗ ст.48 ч.1 ОЗ | со дня представления кандидатом в ОИК заявления о согласии баллотироваться со дня представления в ОИК документов, предусмотренных ч.10 ст.34 ОЗ Агитационный период прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования Агитационный период прекращается в 00.00 часов 7 сентября 2019 года | Совершеннолетние граждане Российской Федерации, кандидаты, избирательные и общественные объединения |
| 7.12. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях ст.49 п.2 ФЗ ст.48 ч.2 ОЗ | За 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования С 10 августа и до 00.00 часов 7 сентября 2019 года | #### Зарегистрированные кандидаты |
| 7.15. | Проведение жеребьевки в целях распределения платного эфирного времени и определения дат и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами ст.50 ч.12, 14, 15, 17 ОЗ | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования Не позднее 8 августа 2019 года | ТИК №2 |
| 7.16. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади между всеми зарегистрированными кандидатами и установления дат бесплатных публикаций их предвыборных агитационных материалов ст.51 ч.4 ОЗ | По завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования Не позднее 8 августа 2019 года | Редакция газеты «Газета первый номер» |
| 7.17. | Проведение жеребьевки в целях распределения платной печатной площади для проведения предвыборной агитации зарегистрированными кандидатами и установления дат опубликования предвыборных агитационных материалов зарегистрированного кандидата на основании письменных заявок на участие в жеребьевке ст.51 ч.5, 8, 9 ОЗ | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования Не позднее 8 августа 2019 года | Редакции государственных и негосударственных периодических печатных изданий, выполнившие условия ч.6 ст.49 ОЗ, с участием заинтересованных лиц |
| 7.18. | Представление филиалу публичного акционерного общества «Сбербанк России», а при его отсутствии – другой кредитной организации, расположенной на территории избирательного округа, платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади ст.50 ч.19, ст.51 ч.14 ОЗ | Не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени, опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированный кандидат (или его уполномоченный представитель по финансовым вопросам) |
| 7.19. | Представление копии платежного документа с отметкой кредитной организации в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания ст.50 ч.19, ст.51 ч.14 ОЗ | До предоставления платного эфирного времени, платной печатной площади | Зарегистрированный кандидат (или его уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
| 7.20. | Сообщение в письменной форме соответствующей организации телерадиовещания об отказе от использования эфирного времени ст.50 ч.16 ОЗ | Не позднее чем за пять дней до выхода в эфир, а если выход материала в эфир должен состояться менее чем через пять дней со дня проведения соответствующей жеребьевки, - в день жеребьевки | Зарегистрированный кандидат |
| 7.21. | Сообщение в письменной форме соответствующей редакции периодического печатного издания об отказе от использования печатной площади ст.51 ч.10 ОЗ | Не позднее чем за пять дней до дня опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированный кандидат |
| 7.22. | Рассмотрение заявок зарегистрированного кандидата о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями ст.53 п.5 ФЗ ст.52 ч.5 ОЗ | В течение трех дней со дня подачи указанных заявок | Собственники, владельцы помещений, указанных в ч.3, 4 ст.52 ОЗ |
| 7.23. | Уведомление в письменной форме ТИК № 2 о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, в случае предоставления помещения одному из зарегистрированных кандидатов ст.53 п.4 ФЗ ст.52 ч.4 ОЗ | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственник, владелец помещения, указанного в ч.3, 4 ст.52 ОЗ |
| 7.24. | Размещение информации, содержащейся в уведомлении, указанном в предыдущем пункте, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или доведение ее до сведения других зарегистрированных кандидатов иным способом ст.53 п.4.1. ФЗ ст.52 ч.5 ОЗ | В течение двух суток с момента получения уведомления | ТИК № 2 |
| 7.25. | Подача в администрацию города Липецка письменного уведомления о проведении митинга, демонстрации, шествия и пикетирования, связанных с выборами ст.53 п.2 ФЗ ст.7 ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» №54-ФЗ от 19.06.2004 ст.52 ч.2 ОЗ | Не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия. При проведении пикетировании группой лиц либо пикетирования, осуществляемого одним участником с использованием быстровозводимой сборно-разборной конструкции, создающей препятствия для движения пешеходов транспортных средств, уведомление о проведении публичного мероприятия может подаваться в срок не позднее трех дней до дня его проведения | Организаторы публичного мероприятия |
| 7.26. | Представление в ОИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, и копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда, также электронные образы этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде ст.54 п.3 ФЗ ст.53 ч.4 ОЗ | До начала их распространения | Кандидат |
| 7.27. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка ст.54 п.7 ФЗ ст.53 ч.7 ОЗ | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования Не позднее 8 августа 2019 года (включительно) | Администрация города Липецка по предложению соответствующей ТИК |
| 7.29. | Ведение отдельного учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях в соответствии с формами такого учета, которые установлены ТИК № 2, и предоставление данных такого учета в эту комиссию ст.50 п.8 ФЗ ст.49 ч.8 ОЗ | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования Не позднее 18 сентября 2019 года (включительно) | Организации, осуществляющие выпуск СМИ, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности |
| 7.30. | Хранение, указанных в ч.8 и 11 ст.49 ОЗ, документов ст.50 п.9 ФЗ ст.49 ч.9 ОЗ | Не менее трех лет после дня голосования До 8 сентября 2022 года | Организации, осуществляющие выпуск СМИ, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности |
| 7.31. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») ст.46 п.3 ФЗ ст.45 ч.3 ОЗ | В течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования С 2 сентября по 8 сентября 2019 года включительно | СМИ, граждане, организации осуществляющие опубликование (обнародование) результатов опросов, прогнозов результатов выборов |
| 7.32. | Подача в соответствующую избирательную комиссию заявки на аккредитацию ст.30 п.11.2. ФЗ ст.29 ч.1.2., 11.2. ОЗ | Не позднее чем за три дня до дня голосования Не позднее 4 сентября 2019 года | Представители СМИ, работающие в редакциях СМИ на основании заключенного не менее чем за два месяца до дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, трудового или возмездного гражданско-правового договора |
| ## 8. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ. |  |  |  |
| 8.1. | Финансирование ТИК № 2 на подготовку и проведение выборов ст.57 п.1 ФЗ ст.55 ч.2 ОЗ | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов Не позднее 22.06.2019 года | #### Глава города Липецка |
| 8.2. | Распределение средств на подготовку и проведение выборов между ОИК и ТИК ст.55 ч.3 ОЗ | Не позднее чем за 40 и 20 дней до дня голосования соответственно Не позднее 29 июля и не позднее 18 августа 2019 года | ТИК № 2 |
|  | Распределение средств на подготовку и проведение выборов между УИК |  | ТИК |
| 8.3. | Представление в ТИК №2 отчета о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов: ТИК ОИК ст.59 ч.5 ОЗ | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования ## Не позднее 18 сентября 2019 года Не позднее чем через 20 дней со дня голосования Не позднее 28 сентября 2019 года | ТИК ОИК |
|  | Представление в ТИК отчета о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов УИК |  | УИК |
| 8.4. | Представление в ТИК № 2 сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов ст.59 ч.7 ОЗ | Не позднее чем через 35 дней со дня официального опубликования результатов выборов в одномандатном избирательном округе | ОИК |
| 8.5. | Представление в Липецкий городской Совет депутатов финансового отчета о расходовании средств, выделенных из местного бюджета для подготовки и проведения выборов, а также сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов ст.57 п.6 ФЗ ст.59 ч.8 ОЗ | Не позднее чем через два месяца со дня официального опубликования результатов выборов | ТИК № 2 |
| 8.6. | Передача в СМИ для опубликования отчета и сведений, указанных в предыдущем пункте ст.59 ч.8 ОЗ | Не позднее чем через месяц со дня представления отчета в Липецкий городской Совет депутатов | ТИК № 2 |
| 8.7. | Возвращение в доход местного бюджета неизрасходованных избирательными комиссиями средств, выделенных на подготовку и проведение выборов ст.55 ч.6 ОЗ Инструкция о порядке открытия и ведения счетов, учета отчетности и перевода денежных средств, выделенных из местного бюджета избирательной комиссии муниципального образования, другим избирательным комиссиям, комиссиям референдума, утвержденная постановлением избирательной комиссии Липецкой области от 29.05.2015 №129/1179-5 | Не позднее чем через 60 дней после представления в Липецкий городской Совет депутатов отчета о расходовании средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов депутатов, а также сведений о поступлении средств в избирательные фонды и расходовании этих средств | ТИК № 2 |
| 8.8. | Оформление разрешения, на основании которого кандидат открывает специальный избирательный счёт для формирования избирательного фонда ст.56 ч.13 ОЗ | В течение трех дней после получения уведомления о выдвижении кандидата | #### ОИК |
| 8.9. | Открытие кандидатом, выдвинутым по одномандатному избирательному округу, специального избирательного счета своего избирательного фонда ст.58 п.1 ФЗ ст.56 ч.1 ОЗ | После уведомления ОИК о своем выдвижении, но до представления документов для регистрации | #### Кандидат, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам |
| 8.12. | Представление по требованию ОИК, ТИК, кандидата информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательном счете данного кандидата Представление по представлению ОИК, ТИК, а по соответствующему избирательному фонду также по требованию кандидата заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов ст.59 п.7 ФЗ ст.58 ч.7 ОЗ, Инструкция о порядке и формах учета и отчетности кандидатов, избирательных объединений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Липецкой области, утвержденная постановлением избирательной комиссии Липецкой области от 29.05.2015 №129/1171-5 (далее – Инструкция) Порядок открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Липецкой области, утвержденный постановлением избирательной комиссии Липецкой области от 29.05.2015 №129/1170-5 (далее - Порядок открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов) | Периодически, но не реже одного раза в неделю, а менее чем за десять дней до дня голосования – один раз в три операционных дня В трёхдневный срок, а за три дня до голосования - немедленно | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
| 8.13. | Направление для опубликования в СМИ информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов ст.59 п.8 ФЗ ст.58 ч.8 ОЗ Инструкция | Периодически, но не реже чем один раз в две недели до дня голосования | #### ОИК |
| 8.14. | Опубликование информации, указанной в предыдущем пункте ст.59 п.8 ФЗ ст.58 ч.8 ОЗ Инструкция | В течение трех дней со дня получения | #### Липецкая газета |
| 8.15. | Перечисление пожертвований, внесенных анонимными жертвователями, в доход местного бюджета ст.58 п.9 ФЗ ст.56 ч.8 ОЗ | Не позднее чем через 10 дней со дня их поступления на специальный избирательный счет | Кандидат |
| 8.16. | Возврат пожертвования жертвователю в полном объеме или его части, превышающей установленный максимальный размер пожертвования, с указанием причины возврата в случае, если пожертвование внесено в избирательный фонд гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование, либо если пожертвование внесено с нарушением требований ч.6 и 7 ст.56 ОЗ, либо если пожертвование внесено в размере, превышающем установленный ОЗ максимальный размер такого пожертвования ст.58 п.9 ФЗ ст.56 ч.8 ОЗ | В течение 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат |
| 8.17. | Закрытие специального избирательного счета ст.58 ч.9 ОЗ Порядок открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов | До дня предоставления итогового финансового отчета | Кандидат |
| 8.18. | Представление в ОИК: первого финансового отчета, при этом в отчет включаются сведения по состоянию на дату, которая не более чем на пять дней предшествует дате сдачи отчета итогового финансового отчета о размере своего избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фонда. К итоговому финансовому отчету прилагаются первичные финансовые документы, подтверждающие поступление средств в избирательный фонд и расходование этих средств ст.59 п.9 ФЗ ст.58 ч.10 ОЗ Инструкция | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидата Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидат, граждане, являвшиеся кандидатами |
| 8.19. | Передача копий финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений в редакции СМИ для опубликования ст.59 п.9.1. ФЗ ст.58 ч.11 ОЗ | Не позднее чем через 5 дней со дня получения финансовых отчетов | #### ОИК |
| 8.20. | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов и сообщение о результатах проверки соответствующей избирательной комиссии ст.59 п.13 ФЗ ст.58 ч.14 ОЗ | В пятидневный срок со дня поступления представления ОИК | #### Органы регистрационного учета граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
| 8.21. | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в избирательные фонды, пропорционально вложенным средствам ст.59 п.11 ФЗ ст.58 ч.12 ОЗ | После 8 сентября 2019 года и до представления итогового финансового отчета | #### Кандидаты |
|  | Перечисление по письменному указанию ОИК денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов кандидатов в доход местного бюджета ст.59 п.11 ФЗ ст.58 ч.12 ОЗ | По истечении 60 дней со дня голосования С 7 ноября 2019 года | Кредитные организации |
| 8.22. | Возмещение ТИК № 2 всех расходов, понесенных ею при подготовке и проведении выборов в результате наступления событий, указанных в ч.19 ст.37 ОЗ ст.38 п.34 ФЗ ст.37 ч.19 ОЗ | В срок, установленный решением ТИК № 2 | Кандидат |
| 8.23. | Откомандирование специалистов в распоряжение ТИК № 2 по их запросам для работы в составе контрольно-ревизионных служб ст.60 п.2 ФЗ ст.60 ч.2 ОЗ | Не позднее чем через один месяц со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Государственные органы и иные органы и учреждения, включая ГУ ЦБ РФ в Липецкой области |
| ## 9. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ. |  |  |  |
| 9.1. | Утверждение формы, числа избирательных бюллетеней по одномандатным избирательным округам, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней ст.63 п.4 ФЗ ст.62 ч.4 ОЗ | Не позднее чем за 25 дней до дня голосования Не позднее 13 августа 2019 года | ТИК № 2 |
| 9.4. | Утверждение текста избирательного бюллетеня для голосования по одномандатному избирательному округу ст.63 п.4 ФЗ ст.62 ч.4 ОЗ | Не позднее чем за 25 дней до дня голосования Не позднее 13 августа 2019 года | ОИК |
| 9.5. | Изготовление избирательных бюллетеней для голосования по одномандатным избирательным округам по решению ТИК № 2 (число бюллетеней не должно более, чем на 1,5 процента превышать число зарегистрированных избирателей) ст.63 п.2, 2.1. ФЗ ст.62 ч.2, 2.1. ОЗ | Не позднее 15 августа 2019 года | Полиграфическая организация |
| 9.6. | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам ТИК № 2 с правом решающего голоса от полиграфической организации, уничтожения бракованных и лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении) ст.63 п.11 ФЗ ст.62 ч.13 ОЗ | Не позднее чем за 2 дня до дня получения избирательных бюллетеней | ТИК № 2 |
| 9.7. | Принятие решения о распределении избирательных бюллетеней и сроке их передачи непосредственно нижестоящим избирательным комиссиям ст.63 п.12 ФЗ ст.62 ч.14 ОЗ | Не позднее чем за 2 дня до передачи избирательных бюллетеней | ТИК № 2, ОИК |
| 9.8. | Передача на основании вышеуказанного решения по акту избирательных бюллетеней ОИК ТИК УИК ст.63 п.12, 13 ФЗ ст.62 ч.14, 15 ОЗ | В срок, установленный решением ТИК № 2 Не позднее чем за 1 день до дня голосования (в том числе досрочного) Не позднее 26 августа 2019 года | ТИК № 2 ОИК ТИК |
| 9.9. | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через СМИ или иным способом ст.64 п.2, ст.65 п.4 ФЗ ст.63 ч.2, ст.63.1. ч.3 ОЗ | Не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования Не позднее 23 августа 2019 года | ТИК, УИК |
| 9.10. | Проведение досрочного голосования ст.65 п.3, 4 ФЗ ст.63.1. ч.1, 2, 3 ОЗ | Не ранее чем за 10 дней до дня голосования С 28 августа по 7 сентября 2019 года | УИК |
| 9.11. | Проведение голосования ст.64 п.1 ФЗ ст.67 ч.1 ОЗ | С 8-00 часов до 20-00 часов по московскому времени 8 сентября 2019 года | УИК |
| 9.12. | Подсчет голосов избирателей ст.68 ФЗ ст.67 ОЗ | Начинается сразу после окончания голосования без перерыва до установления итогов голосования | УИК |
| 9.13. | Подписание протокола УИК об итогах голосования ст.67 ч.25-27 ОЗ | После проведения итогового заседания УИК | Члены УИК с правом решающего голоса |
| 9.14. | Выдача заверенных копий протоколов УИК об итогах голосования по требованию члена УИК, наблюдателя, лиц, указанных в ч.3 ст.29 ОЗ ст.68 п.29 ФЗ ст.67 ч.28 ОЗ | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования (в том числе составленного повторно) | УИК |
| 9.15. | Определение результатов выборов ст.69, 70 ФЗ ст.69 ОЗ | Не позднее чем через 7 дней после дня голосования Не позднее 16 сентября 2019 года | ОИК |
| 9.17. | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом Липецкого городского Совета депутатов ст.70 п.6 ФЗ ст.75 ч.1 ОЗЗ | Незамедлительно после определения результатов выборов | ОИК |
| 9.18. | Представление в ОИК копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Липецкого городского Совета депутатов, либо копии документа, удостоверяющего подачу им в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей ст.70 п.6 ФЗ ст.75 ч.1 ОЗ | В пятидневный срок после извещения о результатах выборов | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом Липецкого городского Совета депутатов |
| 9.19. | Направление общих данных о результатах выборов по соответствующему избирательному округу в СМИ ст.72 п.2 ФЗ ст.76 ч.2 ОЗ | В течение одних суток после определения результатов выборов | ОИК |
| 9.20. | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов, голосов, поданных по позициям «За» и «Против» ст.72 п.3 ФЗ ст. 76 ч.3 ОЗ | Не позднее чем через 1 месяц со дня голосования ## Не позднее 8 октября 2019 года | ТИК № 2 |
| 9.21. | Регистрация лица, избранного депутатом Липецкого городского Совета депутатов, и выдача ему удостоверения об избрании ст.75 ч.4 ОЗ | После официального опубликования общих результатов выборов и представления избранным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Липецкого городского Совета депутатов | ОИК, ТИК № 2 |
| 9.22. | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов, содержащихся в протоколах всех избирательных комиссий, за исключением участковых избирательных комиссий, об итогах голосования, о результатах выборов ст.72 п.4 ФЗ ст.76 ч.4 ОЗ | В течение двух месяцев со дня голосования Не позднее 8 ноября 2019 года | ТИК № 2 |

Полномочия избирательной комиссии города Липецка постановлением избирательной комиссии Липецкой области от 15.12.2015 №142/1342-5  возложены на территориальную избирательную комиссию № 2 Октябрьского округа города Липецка

В случае возложения полномочий ОИК на ТИК, следует указывать ТИК.

Каждое избирательное объединение может назначить в избирательную комиссию не более одного члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса.