ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ № 2

ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА ЛИПЕЦКА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 10 июня 2020 года |  | №116 /691 |
| --- | --- | --- |

г. Липецк, пл. Театральная, д.1

О Плане мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, в период проведения выборов депутатов Липецкого городского Совета депутатов шестого созыва 13 сентября 2020 года

На основании статьи 23 закона Липецкой области от 6 июня 2007 года № 60-ОЗ «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Липецкой области», в связи с постановлением избирательной   комиссии  Липецкой  области  от  15   декабря   2015  года  № 142/1342-5  «О возложении полномочий избирательной комиссии города Липецка на территориальную избирательную комиссию  Октябрьского  округа  города Липецка № 2»,  в соответствии с постановлением ЦИК России от 20 июня 2018 года  № 164/1338-7 «О Рекомендациях по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в Российской Федерации» (в ред. Постановления ЦИК России от 19.06.2019      № 206/1579-7), в целях обеспечения избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов депутатов Липецкого городского Совета депутатов шестого созыва 13 сентября 2020 года территориальная избирательная комиссия №2 Октябрьского округа города Липецка постановляет:

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, в период проведения выборов депутатов Липецкого городского Совета депутатов шестого созыва 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии города Липецка, местные организации общероссийских общественных организаций инвалидов.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии №2 Октябрьского округа города Липецка  Пихунову О.Л.

Председатель территориальной

избирательной комиссии                         			      С.В.КАПЦОВ

Секретарь территориальной

избирательной комиссии			                          О.Л.ПИХУНОВА

|  | ## УТВЕРЖДЕН постановлением территориальной избирательной комиссии № 2 Октябрьского округа города Липецка от 10 июня 2020 года №116 /689 |
| --- | --- |

О Плане мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, в период проведения выборов депутатов Липецкого городского Совета депутатов шестого созыва      13 сентября 2020 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Основные участники |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Организационное обеспечение |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и утверждение плана мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан РФ, являющихся инвалидами. | до 22 июня 2020 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 1.2. | Проведение заседаний Рабочей группы, совещаний по вопросам обеспечения избирательных прав граждан РФ, являющихся инвалидами. | до 25 июня 2020 года | Территориальная избирательная комиссия |
| Раздел 2. Организация работы по получению (уточнению) сведений об избирателях, являющихся инвалидами |  |  |  |
| 2.1. | Уточнение сведений об избирателях, являющихся инвалидами по категориям (слепые и слабовидящие, глухие, слепоглухие, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата (лица, имеющие значительно выраженные нарушения функций верхних конечностей и/или нижних конечностей). | до 1 августа 2020 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 2.2. | Внесение уточнений в сведения о количестве избирателей, являющихся инвалидами, в паспорта избирательных участков | до 15 августа 2020 года | Территориальная избирательная комиссия совместно с участковыми избирательными комиссиями |
| 2.3. | Организация работы УИК по выявлению избирателей, являющихся инвалидами, желающих проголосовать вне помещения для голосования либо в помещении для голосования избирательного участка. | постоянно до дня голосования | Территориальная избирательная комиссия совместно с участковыми избирательными комиссиями во взаимодействии с представителями органов социальной защиты населения |
| Раздел 3. Организация работы по информированию избирателей, являющихся инвалидами |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка для СМИ новостных информационных материалов по вопросам обеспечения избирательных прав избирателей, являющихся инвалидами; взаимодействие с отделом социальной защиты населения. | постоянно до дня голосования | Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии совместно со СМИ |
| 3.2. | Взаимодействие с общественными организациями инвалидов, органами социальной защиты населения, специализированной библиотекой по информированию избирателей, являющихся инвалидами; оказание содействия в оборудовании уголков избирателей с информационными материалами. | постоянно до дня голосования | Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии совместно с указанными организациями |
| 3.3. | Доведение итогов голосования до избирателей, являющихся инвалидами, в т.ч. через соответствующие общественные организации, СМИ. | По окончанию голосования | Территориальная избирательная комиссия совместно с общественными организациями, СМИ. |
| 3.4. | Информационно-разъяснительная деятельность среди избирателей, являющихся инвалидами. | постоянно до дня голосования | Территориальная избирательная комиссия во взаимодействии с общественными организациями инвалидов, органами государственной власти, органами местного самоуправления, иными органами и организациями |
| 3.5. | Организация работы с впервые голосующими избирателями, являющимися инвалидами. | постоянно до дня голосования | Участковые избирательные комиссии |
| Раздел 4. Повышение правовой культуры избирателей, являющихся инвалидами, организаторов выборов |  |  |  |
| 4.1. | Освещение на семинарах, совещаниях, проводимых с участниками избирательного процесса вопросов о создании условий и порядке реализации избирательных прав избирателей, являющихся инвалидами. Привлечение к проведению указанных мероприятий представителей общественных организаций инвалидов. | постоянно до дня голосования | Территориальная избирательная комиссия |
| 4.2. | Проведение обучения актива общественных организаций инвалидов, иных организаций, работников органа социальной защиты населения, которые будут задействованы в информировании о голосовании, обслуживаемых ими (в том числе и на дому) избирателей, являющихся инвалидами. | до 15 августа 2020 года | Территориальная избирательная комиссия |
| Раздел 5. Оборудование избирательных участков и помещений для голосования, организация голосования избирателей, являющихся инвалидами |  |  |  |
| 5.1. | Принятие мер по дополнительному оборудованию помещений избирательных участков специальными приспособлениями, обеспечивающими возможность для входа в здание, где расположено помещение для голосования избирателей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, инвалидов по зрению и въезда инвалидов-колясочников (поручни, настилы, рельсы, пандусы, тактильные указатели и т.д.), установленными в соответствии со сводом правил СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» | постоянно до дня голосования | Органы местного самоуправления, в т.ч. по ходатайствам территориальной избирательной комиссии |
| 5.2. | Взаимодействие с волонтерами или волонтерскими организациями в работе по обеспечению избирательных прав граждан с инвалидностью. | постоянно до дня голосования | Территориальная избирательная комиссия |
| 5.3. | Размещение в кабинах для тайного голосования средств оптической коррекции (лупы, лупы с подсветкой, и др.), дополнительного освещения, стульев и т.п. | В день голосования (в т.ч. досрочного голосования) | Участковые избирательные комиссии совместно с органами местного самоуправления |
| 5.4. | Размещение на информационных стендах участковых избирательных комиссий, для слепых и слабовидящих избирателей, подготовленных ИКЛО, информационных материалов, выполненных крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля. | В день голосования (в т.ч. досрочного голосования) | Участковые избирательные комиссии |
| 5.5. | Предоставление каждой участковой избирательной комиссии транспортных средств, для организации голосования вне помещения для голосования. | В период проведения голосования вне помещения для голосования | Органы местного самоуправления |
| 5.6. | Обеспечение работы медицинского персонала и социальных работников на избирательных участках, где голосует значительное количество инвалидов. | В день голосования (в т.ч. досрочного голосования) | Органы местного самоуправления |
| 5.7. | Оказание содействия избирателям, являющимся инвалидами по их просьбе: - в ознакомлении с информационными материалами, размещенными на информационных стендах; - в сопровождении их до кабины для тайного голосования, стационарного ящика для голосования, а также при входе и выходе из здания, в котором расположено помещение для голосования. | В день голосования (в т.ч. досрочного голосования) | Участковые избирательные комиссии |