## 13.09.2020
опубликование: |  | День голосования – 13.09.2020 Планируемая дата принятия решения – 23.06.2020 Планируемая дата публикации – 25.06.2020
2015-06-27
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Липецкого городского Совета депутатов шестого созыва
13 сентября 2020 года
№ п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения |  | Исполнители
1. НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ, УТВЕРЖДЕНИЕ СХЕМЫ ОДНОМАНДАТНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ 12 ЧАСТЕЙ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
1.1. | Утверждение новой схемы одномандатных избирательных округов | Не позднее чем через 30 дней со дня вступления в силу соответствующих положений устава муниципального образования. |  | Липецкий городской Совет депутатов по представлению ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка
| ст.19 п.7.1 Закона Липецкой области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Липецкой области» (далее - ОЗ) | до 12.04.2020 включительно
1.2. | Опубликование в средствах массовой информации (далее – СМИ) схемы одномандатных избирательных округов, включая ее графическое изображение | Не позднее чем чрез 5 дней |  | Липецкий городской Совет депутатов, ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка
ст.19 ч.7 ОЗ
1.3. | Принятие решения о назначении выборов депутатов Липецкого городского Совета депутатов пятого созыва | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования не ранее 14 июня и не позднее 24 июня 2020 г. |  | Липецкий городской Совет депутатов
| ст.10 п.1, 3, 6, 7 ст 81.1 п.1, 2 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – ФЗ) |  | 2020-06-23
ст.12 ч.1, 10, 11 ОЗ
1.4. | Официальное опубликование решения о назначении выборов в СМИ | Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов |  | Липецкий городской Совет депутатов
| ст.10 п.7 ФЗ |  | 2020-06-25
ст.12 ч.11 ОЗ
1.5. | Направление копии решения о назначении выборов в Управление Роскомнадзора по Липецкой области, Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Липецкой области, ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка, избирательную комиссию Липецкой области | Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов |  | Липецкий городской Совет депутатов
| ст.12 ч.11 ОЗ | в период с 23.06.2020 по 28.06.2020 включительно
2. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
2.1. | Публикация списков избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий (далее -УИК) и помещений для голосования | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования |  | Глава администрации города Липецка
| ст.19 п.7 ФЗ | Не позднее 29.07.2020
ст.20 ч.6 ОЗ
2.2. | Формирование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях- не позднее чем за три дня до дня голосования |  | Территориальные избирательные комиссии города Липецка
Не позднее 13.08.2020, а в исключительных случаях
| ст.20 ч.4 ОЗ | не позднее 09.09.2020
ст.27 ч.5, 8, 10 ОЗ
3.5. | Принятие решения о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов УИК | Не позднее 24.07.2020 |  | Территориальные избирательные комиссии (далее - ТИК)
п.12 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России от 05.12.2012 №152/1137-6 (далее – Порядок)
3.6. | Официальное опубликование сообщения о дополнительном зачислении в резерв составов УИК в СМИ, размещение на сайте избирательной комиссии Липецкой области в разделе «Формирование участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых комиссий» | Не позднее чем через 3 дня со дня принятия решения |  | ТИК
п.14 Порядка
3.7. | Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов УИК | В период, который начинается за 50 дней до дня голосования и оканчивается за 30 дней до дня голосования |  | ТИК
| п.12 Порядка | с 24.07.2020 по 13.08.2020
3.8. | Направление в избирательную комиссию Липецкой области решения о предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов УИК | Не позднее чем через 5 дней со дня окончания срока приема предложений |  | ТИК
| п.21 Порядка | с 14.08.2020 по 19.08.2020
3.9. | Принятие решения о кандидатурах для дополнительного зачисления в резерв составов УИК | Не позднее чем через 15 дней со дня окончания приема предложений |  | ТИК
| п.22 Порядка | Не позднее 28.08.2020
3.10. | Размещение на сайте решения о кандидатурах для дополнительного зачисления в резерв составов УИК | В течение 3 дней со дня принятия решения, указанного в предыдущем пункте |  | ТИК
п.22 Порядка
4. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
4.1. | Представление сведений об избирателях в ТИК | Сразу после назначения дня голосования |  | Глава администрации города Липецка, командир воинской части
ст.17 п.1, 6 ФЗ
ст.17 ч.1, 8 ОЗ
4.2. | Утверждение формы списка избирателей, определение порядка и сроков изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей УИК, заверения и уточнения | Не позднее 15.07.2020 |  | ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка
ст.17 п.11, 12 ФЗ
ст.17 п. 12, 13 ОЗ
4.3. | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку, подписание председателем и секретарем ТИК первых экземпляров списков избирателей и заверение их печатью | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования |  | ТИК
| ст.17 п.7,10,11,12 ФЗ | Не позднее 01.09.2020
ст.17 ч.9,11,12,13 ОЗ
4.4. | Передача первых экземпляров списков избирателей по акту в соответствующие УИК | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования |  | ТИК
ст.17 п.13 ФЗ
| ст.17 ч.14 ОЗ | Не позднее 02.09.2020
4.5. | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования |  | УИК
ст.17 п.15 ФЗ
| ст.17 п.16 ОЗ | с 02.09.2020
4.6. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение его печатью УИК | Не позднее дня, предшествующего дню голосования |  | Председатели и секретари УИК
| ст.17 п.14 ФЗ | Не позднее 12.09.2020
ст.17 ч.15 ОЗ
4.7. | Разделение (при необходимости) первого экземпляра списка избирателей на отдельные книги, каждая из которых сброшюровывается (прошивается), с указанием порядкового номера каждой книги и общего количества сброшюрованных книг, на которые разделен список избирателей. Каждая из книг подписывается председателем УИК и заверяется печатью комиссии | Не позднее дня, предшествующего дню голосования |  | Председатели и секретари УИК
| ст.17 п.13 ФЗ | Не позднее 12.09.2020
ст.17 ч.14 ОЗ
5.ВЫДВИЖЕНИЕ И ЗАВЕРЕНИЕ СПИСКОВ КАНДИДАТОВ, ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, ВЫДВИНУТЫХ ПО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ
5.1. | Составление и публикация в муниципальных периодических изданиях списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» и ФЗ принимать участие в выборах депутатов представительного органа в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, размещение его на официальном сайте Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Липецкой области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также направление указанного списка в ТИК | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов Не позднее 29.06.2020 |  | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Липецкой области | *
| ст.35 п.9 ФЗ ст.33 ч.2.1. ОЗ |  |  |  | *
5.2. | Утверждение формы списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам | До начала периода выдвижения |  | ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка
ст.38 п.14.4 ФЗ ст.34 ч.1 ОЗ
5.3. | Принятие решения о количестве подписей избирателей, подлежащих проверке | До начала проверки подписей избирателей |  | ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка, ОИК
ст.38 п.3 ФЗ
ст.36 ч.3 ОЗ
5.4. | Утверждение образцов заполнения подписных листов ст. 37 п. 8.1. ФЗ ст. 35 ч. 6.1. ОЗ | До начала периода выдвижения |  | ТИК № 2 Октябрьского округа города Липецка
5.5. | Установление объема сведений о кандидатах, представленных при выдвижении, для публикации в СМИ | До начала периода выдвижения |  | ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка
ст.32 ч.7 ОЗ
5.6. | Установление перечня подлежащих опубликованию сведений о доходах и об имуществе зарегистрированных кандидатов и кандидатов, включенных в зарегистрированные списки кандидатов | До начала периода выдвижения |  | ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка
ст.37 ч.23 ОЗ
5.7. | Представление в ТИК с полномочиями ОИК заявления кандидата о согласии баллотироваться по избирательному округу в порядке самовыдвижения и других документов, указанных в ч. 2, 2.1. ст.32 ОЗ ст.33 п.1-3, 5, 5.1. ФЗ ст. 31 ч.4, 5.2. ст.32 ч.1-4 ОЗ | Со дня, следующего за днём официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов и заканчивается через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов в период с 26.06.2020 по 25.07.2020 (до 18.00 ) |  | Гражданин РФ, обладающий пассивным избирательным правом, иностранный гражданин в порядке, предусмотренном п.10 ст.4 ФЗ, ч.8 ст.5 ОЗ, иное лицо по просьбе кандидата в порядке, установленном ч.3 ст.32 ОЗ
5.8. | Выдвижение списка кандидатов ст. 35 ФЗ ст.31 ч. 4, ст.33, ст. 34 ч. 1-3ОЗ | Со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, и заканчивается через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) указанного решения. С 26.06.2020 по 25.07.2020 |  | Избирательные объединения
5.9. | Представление для заверения в ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам. | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов. Не позднее 25.07.2020 (18-00) |  | Уполномоченный представитель избирательного объединения
ст.35 ч.14, 14.1 ФЗ
ст.31 ч. 4, 5.2, ст.34 ч. 1-3 ОЗ
5.10. | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения получения представленных документов, необходимых для самовыдвижения кандидата, для выдвижения списка кандидатов ст.32 ч.5, чс.34, ч.5,12 ОЗ | Незамедлительно после приёма представленных документов |  | ТИК № 2 Октябрьского округа города Липецка,ТИК
5.11 | Рассмотрение документов, представленных избирательным объединением, принятие решения о заверении списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, либо мотивированного решения об отказе в заверении списка кандидатов ст.35 п.14, 14.2. ФЗ ст.34 ч.5 ОЗ | В течение 3 дней со дня приема документов, представленных избирательным объединением |  | ТИК № 2 Октябрьского округа города Липецка
5.12 | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении списка кандидатов с копией заверенного списка кандидатов либо мотивированного решения об отказе в заверении списка кандидатов с указанием даты его выдачи | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения |  | ТИК № 2 Октябрьского округа города Липецка
ст.35 п.14, 14.3ФЗ
ст.34 ч.5 ОЗ
5.13. | Направление решения о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам с копиями заверенного списка (заверенными выписками из списка) и заявлениями кандидатов в соответствующие ОИК | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения |  | ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка
ст.35 п.14.3 ФЗ
ст.34 ч.9 ОЗ
5.14. | Представление в ТИК документов, указанных в ч.10 ст.34 ОЗ, необходимых для выдвижения кандидата | После заверения ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по одномандатным избирательным округам, но не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов не позднее 25.07.2020 (до 18.00) |  | Кандидат, выдвинутый избирательным объединением, иное лицо, представившее документы по просьбе кандидата в порядке, установленном ч.11 ст.34 ОЗ | *
| ст.35 ч.14.3 ФЗ ст. 31 ч. 4,5,5.2, ст. 34 ч. 10, 11 ОЗ |  |  |  | *
5.15. | Выдача письменного подтверждения получения представленных документов, необходимых для выдвижения кандидату, включенному в заверенный список кандидатов по избирательному (ым) округу (ам), иному лицу, предоставившему документы по просьбе кандидата | Незамедлительно после приёма представленных документов |  | Соответствующая территориальная избирательная комиссия
ст.34 ч.12 ОЗ
5.16. | Передача в СМИ сведений о выдвинутых кандидатах в депутаты | В течение 3-х дней со дня выдвижения |  | Соответствующая территориальная избирательная комиссия
ст.33 п.7 ФЗ
ст.32 ч. 7, ст. 34 ч.14 ОЗ
5.17. | Направление представления в соответствующие органы о проверке достоверности представленных сведений о кандидатах | После представления документов от инициаторов выдвижения |  | Соответствующая территориальная избирательная комиссия
ст.33 п.6 ФЗ
ст.32 ч.6, ст.34 ч.13 ОЗ
5.18. | Направление в СМИ сведений о выявленных фактах недостоверности предоставленных кандидатами сведений | По мере поступления |  | Соответствующая территориальная избирательная комиссия
ст.33 п.8 ФЗ
ст.32 ч.8, ст.34 ч.15 ОЗ
5.19. | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата | Со дня, следующего за днем получения ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка, уведомления о выдвижении кандидата, списка кандидатов |  | Кандидат, избирательное объединение, совершеннолетние дееспособные граждане РФ
ст.35.1 п.1, ст.37 п.1, 5-9, 11-16 ФЗ
ст.34.1, ст.35 ОЗ
5.20. | Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию города Липецка документов, необходимых для регистрации кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам | Не ранее чем за 55 дней до дня голосования и не позднее чем за 40 дней до дня голосования. В последний день документы принимаются до 18.00 часов по местному времени |  | Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения
| ст.38 п.1 ФЗ | Не ранее 19.07.2020
| ст.37 ч.1,2 ОЗ | и не позднее 03.08.2020 (до 18.00)
5.21. | Выдача кандидату письменного подтверждения о приеме документов, представленных для регистрации кандидата с указанием даты и времени приема | При приеме документов для регистрации |  | Соответствующая территориальная избирательная комиссия
ст.37 ч.1 ОЗ
5.22. | Извещение кандидата о времени проведения проверки подписных листов избирателей | Заблаговременно |  | Соответствующая территориальная избирательная комиссия
ст.38 п.6 ФЗ
ст.36 ч.4 ОЗ
5.23. | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов, представленных при выдвижении кандидата и его регистрации | Не позднее чем за 3 дня до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться соответствующий вопрос |  | Соответствующая территориальная избирательная комиссия
ст.38 п.1.1 ФЗ
ст.37 ч.3 ОЗ
5.24. | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата требованиям ФЗ, ОЗ и принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации | В течение 10 дней со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата |  | Соответствующая территориальная избирательная комиссия
| ст.38 п.18 ФЗ | Не позднее 12.08.2020
ст.37 ч.6 ОЗ
5.25. | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате(ах), в том числе в составе списка кандидатов, представленные в соответствии с ч.2 и 3 ст. 32 и ч. 1-3, 10 и 11 ст.34 ОЗ, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению. Замена представленного документа в случае, если он оформлен с нарушением требований закона. Представление кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения отсутствующей копии какого-либо документа | Не позднее чем за 1 день до заседания соответствующей комиссии, на котором должен рассматриваться соответствующий вопрос |  | Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения
ст.38 п.1.1 ФЗ
ст.37 ч.3 ОЗ
5.26. | Составление итогового протокола о результатах проверки подписных листов в поддержку выдвижения кандидата (в котором должно быть указано количество заявленных, количество представленных и количество проверенных подписей избирателей, а также количество подписей, признанных недостоверными и (или) недействительными, с указанием оснований (причин) признания их таковыми). Передача кандидату копии указанного итогового | Не позднее чем за двое суток до заседания ТИК с полномочиями ОИК, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | Соответствующая территориальная избирательная комиссия
ст.38 п.7 ФЗ
ст. 36 ч.16 ОЗ
5.27. | Выдача кандидату, в случае, если проведенная проверка подписных листов повлекла за собой последствия, предусмотренные п.6.1 и 7 ч.10 ст.37 ОЗ, одновременно с копией итогового протокола заверенных копий ведомостей проверки подписных листов, в которых указываются основания (причины) признания подписей избирателей недостоверными и (или) недействительными с указанием номеров папки, подписного листа и строки в подписном листе, в которых содержится каждая из таких подписей, а также копии официальных документов, на основании которых соответствующие подписи были признаны недостоверными и (или) недействительными ст.38 п.7 ФЗ ст.36 ч.16 ОЗ | Не позднее чем за 2 суток до заседания избирательной комиссии , на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | Соответствующая территориальная избирательная комиссия
5.28. | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, копии соответствующего решения с изложением оснований отказа врегистрации кандидата | В течение 1 суток с момента принятия решения об отказе в регистрации, исключении из списка |  | Соответствующая территориальная избирательная комиссия
ст.38 п.23 ФЗ
ст.37 ч.9 ОЗ
5.29. | Выдача зарегистрированному кандидату удостоверения о регистрации | После регистрации |  | Соответствующая территориальная избирательная комиссия
ст. 37 ч.22 ОЗ
5.30. | Передача в СМИ сведений о кандидатах, зарегистрированных по одномандатным избирательным округам, зарегистрированные списки кандидатов со сведениями о включенных в них кандидатах | В течение 48 часов после регистрации |  | ТИК
ст. 33 ч. 7 ФЗ ст.37 ч.23 ОЗ
5.31. | Представление в соответствующую избирательную комиссию заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации |  | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ
ст.40 п.2 ФЗ
ст.39 ч.2 ОЗ
5.32. | Размещение на информационных стендах в помещении для голосования либо непосредственно перед указанным помещением информации о зарегистрированных кандидатах с указанием сведений, предусмотренных ч.3-4 ст.61 ОЗ, об отмене регистрации зарегистрированных кандидатов | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования |  | Соответствующая избирательная комиссия
Не позднее 28.08.2020
ст. 33 ч.7, 8, ст. 61 п.3-4, 7, 7.1 ФЗ
ст.37 ч.24, ст.61 ч.3-4 ОЗ
5.33. | Реализация права избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов по избирательному (ым) округу (ам), отозвать кандидата, выдвинутого по избирательному округу | В любое время, но не позднее чем за 5 дней до дня голосования |  | Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного по одномандатному избирательному округу кандидата
Не позднее 07.09.2020
ст.38 п.31 ФЗ
ст.37 ч.17 ОЗ
5.34. | Реализация права на снятие своей кандидатуры кандидата, выдвинутого по избирательному округу | В любое время, но не познее чем за 5 дней до дня голосования, а при наличии вынужденных к тому обстоятельств- не познее чем за 1 день до дня голосования |  | Кандидат
| ст.38 п.30 ФЗ | Не позднее 07.09.2020,
| ст.37 ч.15 ОЗ | а при наличии вынуждающих обстоятельств
Не позднее 11.09.2020
6. РЕГИСТРАЦИЯ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ, НАЗНАЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ С ПРАВОМ СОВЕЩАТЕЛЬНОГО ГОЛОСА. НАЗНАЧЕНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ
6.1. | Назначение доверенных лиц кандидатом, выдвинутым по одномандатному избирательному округу (не более 5 доверенных лиц) | После выдвижения кандидата |  | Кандидат
ст.43 п.1 ФЗ
ст.41 ч.1 ОЗ
6.2. | Регистрация доверенных лиц кандидатов и выдача им удостоверений (доверенными лицами не могут быть граждане, являющиеся кандидатами на выборах любого уровня, лица, замещающие государственные должности или выборные муниципальные должности, главы местных администраций, работники аппаратов избирательных комиссий. Государственные и муниципальные служащие могут быть назначены доверенными лицами при условии их освобождения от исполнения служебных обязанностей на период исполнения полномочий доверенного лица) | В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами |  | Соответствующая избирательная комиссия
ст.43 п.1-3 ФЗ
ст.41 ч.1-2 ОЗ
6.3. | Назначение члена комиссии с правом совещательного голоса (членами комиссии с правом совещательного голоса не могут быть назначены лица, указанные в ч.21.1. ст.29 ФЗ) в ТИК | Со дня представления в избирательную комиссию документов для регистрации кандидата |  | Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов
ст.29 п.20 ФЗ
ст. 28 ОЗ
6.4 | Назначение в каждую нижестоящую избирательную комиссию по одному члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса | В случае регистрации кандидатакандидата, списка кандидатов |  | Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов
ст.29 п.20 ФЗ
ст.28
6.5 | Назначение в ТИК с полномочиями МИК одного члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса | Со дня регистрации ТИК с полномочиями ОИК кандидата, выдвинутого избирательным объединением |  | Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного по одномандатному избирательному округу кандидата
ст.29 п.20 ФЗ
ст.28 ОЗ
6.6 | Представление в ТИК с полномочиями МИК списка назначенных в УИК наблюдателей ст.30 п.7.1. ФЗ ст.29 ч.7.1. ОЗ | Не позднее чем за 3 дня до дня голосования (досрочного голосования) Не позднее 9.09.2020 (не позднее 29.08.2020) |  | Избирательное объединение, зарегистрированный кандидат, общественное объединение, субъект общественного контроля
6.7. | Представление в УИК письменного направления, подтверждающего полномочия наблюдателя ст.30 п.8 ФЗ ст.29 ч.8 ОЗ | В день, предшествующий дню голосования (досрочного голосования), либо непосредственно в день голосования (досрочного голосования) 12.09.2020 либо 13.09.2020 (01.09.2020 либо 02.09.2020) |  | Наблюдатель
7. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ
7.1. | Представление в Управление Роскомнадзора по Липецкой области списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие п.3 ст.47 ФЗ, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований ст.47 п.11 ФЗ ст.46 ч.4 ОЗ | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов Не позднее 30.06.2020 |  | Глава города Липецка | *
7.2. | Представление в ТИК с полномочиями МИК перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий ст.47 п.8 ФЗ ст.46 ч.3 ОЗ | Не позднее чем на 10 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов Не позднее 05.07.2020 |  | Управление Роскомнадзора по Липецкой области | *
7.3. | Опубликование перечня, указанного в предыдущем пункте ст.47 ч.7 ФЗ ст.46 ч.3 ОЗ | Не позднее чем на 15 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов Не позднее 10.07.2020 |  | ТИК № 2 Октябрьского округа города Липецка
7.4. | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов и представление в ТИК указанных сведений, информации о дате и об источнике опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации СМИ и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании ст.50 п.6 ФЗ ст.49 ч.6 ОЗ | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов Не позднее 25.07.2020 |  | Соответствующие организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий
7.5. | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, представление их в ТИК вместе со сведениями, содержащими наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) ст.54 п.1.1. ФЗ ст.53 ч.2 ОЗ | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов Не позднее 25.07.2020 |  | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов
7.6. | Опубликование информации об общем еженедельном минимальном объеме печатной площади, представленном безвозмездно, а в случае, указанном в ч.2.1 ст.51 ОЗ также за плату, предоставляемой зарегистрированным кандидатам, для целей предвыборной агитации, и направление указанной информации в ТИК вместе со сведениями, указанными в ч.6 ст.49 ОЗ ст.52 п.1 ФЗ ст.51 ч.2 ОЗ | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов Не позднее 25.07.2020 |  | Муниципальные периодические печатные издания
7.7. | Агитационный период начинается: - для избирательного объединения; | со дня принятия решения избирательного объединения о выдвижении кандидата(ов) |  | Совершеннолетние граждане Российской Федерации, кандидаты, избирательные и общественные объединения
| - для кандидата, выдвинутого по избирательному округу в порядке самовыдвижения; | со дня представления кандидатом в ТИК с полномочиями ОИК заявления о согласии баллотироваться
| - для кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов по избирательному(ым) округу(ам) избирательным объединением | со дня представления в ТИК с полномочиями ОИК документов, предусмотренных ч.10 ст.34 ОЗ
| ст.49 п.1 ФЗ ст.48 ч.1 ОЗ | Агитационный период прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования Агитационный период прекращается в 00.00 часов 12.09.2020
7.8. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях ст.49 п.2 ФЗ ст.48 ч.2 ОЗ | За 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования С 15.08.2020 и до 00.00 часов 12.09.2020 |  | Зарегистрированные кандидаты
7.9. | Проведение жеребьевки в целях распределения платного эфирного времени и определения дат и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами ст.50 ч.12, 14, 15 ОЗ | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования Не позднее 13.08.2020 |  | Муниципальные, а также государственные организации телерадиовещания, выполнившие условия ч.6 ст.49 ОЗ
7.10. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади между всеми зарегистрированными кандидатами и установления дат бесплатных публикаций их предвыборных агитационных материалов ст.51 ч.4 ОЗ | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования Не позднее 13.08.2020 |  | Муниципальные периодические печатные издания с участием заинтересованных лиц
7.11. | Проведение жеребьевки в целях распределения платной печатной площади для проведения предвыборной агитации зарегистрированными кандидатами и установления дат опубликования предвыборных агитационных материалов зарегистрированного кандидата на основании письменных заявок на участие в жеребьевке ст.51 ч.5, 8, 9 ОЗ | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования Не позднее 13.08.2020 |  | Муниципальные периодические печатные издания, а также редакции государственных периодических печатных изданий, выполнившие условия ч.6 ст.49 ОЗ, с участием заинтересованных лиц
7.12. | Представление филиалу публичного акционерного общества «Сбербанк России», а при его отсутствии – другой кредитной организации, расположенной на территории избирательного округа, платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади ст.50 ч.19, ст.51 ч.14 ОЗ | Не позднее чем за 2 дня до дня предоставления эфирного времени, опубликования предвыборного агитационного материала |  | Зарегистрированный кандидат или его уполномоченный представитель по финансовым вопросам, уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения
7.13. | Представление копии платежного документа с отметкой кредитной организации в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания ст.50 ч.19, ст.51 ч.14 ОЗ | До предоставления платного эфирного времени, платной печатной площади |  | Зарегистрированный кандидат (или его уполномоченный представитель по финансовым вопросам)
7.14. | Сообщение в письменной форме соответствующей организации телерадиовещания об отказе от использования платного эфирного времени ст.50 ч.16 ОЗ | Не позднее чем за 5 дней до выхода в эфир, а если выход материала в эфир должен состояться менее чем через 5 дней со дня проведения соответствующей жеребьевки, - в день жеребьевки |  | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение
7.15. | Сообщение в письменной форме соответствующей редакции периодического печатного издания об отказе от использования печатной площади ст.51 ч.10 ОЗ | Не позднее чем за 5 дней до дня опубликования предвыборного агитационного материала |  | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение
7.16. | Рассмотрение заявок зарегистрированного кандидата о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями ст.53 п.5 ФЗ ст.52 ч.5 ОЗ | В течение 3 дней со дня подачи указанных заявок |  | Собственники, владельцы помещений, указанных в ч.3, 4 ст.52 ОЗ
7.17. | Уведомление в письменной форме ТИК о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, в случае предоставления помещения одному из зарегистрированных кандидатов ст.53 п.4 ФЗ ст.52 ч.4 ОЗ | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения |  | Собственник, владелец помещения, указанного в ч.3, 4 ст.52 ОЗ
7.18. | Размещение информации, содержащейся в уведомлении, указанном в предыдущем пункте, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или доведение ее до сведения других зарегистрированных кандидатов иным способом ст.53 п.4.1. ФЗ ст.52 ч.4.1. ОЗ | В течение двух суток с момента получения уведомления |  | ТИК № 2 Октябрьского округа города Липецка
7.19. | Представление в ТИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, и копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда, также электронные образы этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде ст.54 п.3 ФЗ ст.53 ч.4 ОЗ | До начала их распространения |  | Кандидат
7.20. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка ст.54 п.7 ФЗ ст.53 ч.7 ОЗ | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования Не позднее 13.08.2020 |  | Глава города Липецка | *
7.21. | Ведение отдельного учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях в соответствии с формами такого учета, которые установлены ТИК, и предоставление данных такого учета в эту комиссию ст.50 п.8 ФЗ ст.49 ч.8 ОЗ | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования Не позднее 23.09.2020 |  | Организации, осуществляющие выпуск СМИ, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности | *
7.22. | Хранение, указанных в ч.8 и 11 ст.49 ОЗ, документов ст.50 п.9 ФЗ ст.49 ч.9 ОЗ | Не менее 3 лет после дня голосования До 14.09.2023 |  | Организации, осуществляющие выпуск СМИ, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности | *
7.23. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») ст.46 п.3 ФЗ ст.45 ч.3 ОЗ | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования С 8.09.2020 по 13.09.2020 включительно |  | СМИ, граждане, организации осуществляющие опубликование (обнародование) результатов опросов, прогнозов результатов выборов | *
7.24. | Подача в избирательную комиссию Липецкой области заявки на аккредитацию ст.30 п.11.2. ФЗ ст.29 ч.1.2., 11.2. ОЗ | Не позднее чем за 3 дня до дня голосования (досрочного голосования) Не позднее 9.09.2020(не позднее 29.08.2020) |  | Представители СМИ, работающие в редакциях СМИ на основании заключенного не менее чем за два месяца до дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, трудового или возмездного гражданско-правового договора
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ
8.1. | Перечисление денежных средств на проведение выборов на счет ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  | Глава города Липецка | *
| ст.57 п.1 ФЗ |  |  |  | *
| ст.55 ч.2 ОЗ | Не позднее 04.07.2020 года |  |  | *
8.2. | Распределение средств на подготовку и проведение выборов между ТИК | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования |  | ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка
Не позднее 03.08.2020
ст.55 ч.3 ОЗ
8.3. | Распределение средств на подготовку и проведение выборов между УИК | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования |  | ТИК
| ст.55 ч.3 ОЗ | 23.08.2020
8.4. | Представление в ТИК отчета о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов УИК ст. 59 ч.5 ОЗ | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования Не позднее 23.09.2020 |  | УИК
8.5. | Представление в ТИК № 2 Октябрьского округа города Липецка отчета о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов ТИК ст. 59 ч.6 ОЗ | Не позднее чем через 20 дней со дня голосования Не позднее 4.10.2020 |  | ТИК № 1 Октябрьского, Левобережного, Правобережного и Советского округов г.Липецка
8.6. | Представление в Липецкий городской Совет депутатов финансового отчета о расходовании средств, выделенных из местного бюджета для подготовки и проведения выборов 13 сентября 2020 года, а также сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов ст.57 п.6 ФЗ ст.59 ч.8 ОЗ | Не позднее чем через 2 месяца со дня официального опубликования результатов выборов |  | ТИК № 2 Октябрьского округа города Липецка
8.7. | Передача в СМИ для опубликования отчета и сведений, указанных в предыдущем пункте ст.59 ч.8 ОЗ | Не позднее чем через месяц со дня представления отчета в Липецкий городской Совет депутатов |  | ТИК № 2 Октябрьского округа города Липецка
8.8. | Возвращение в доход местного бюджета неизрасходованных избирательными комиссиями средств, выделенных на подготовку и проведение выборов ст.55 ч.6 ОЗ Об Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перевода денежных средств, выделенных из местного бюджета избирательной комиссии, организующей выборы, другим избирательным комиссиям, комиссиям референдума от 09.06.2018 № 43/387-6 с изменениями от 22.05.2020 № 109/898-6 | Не позднее чем через 60 дней после представления в Липецкий городской Совет депутатов, отчета о расходовании средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов |  | ТИК № 2 Октябрьского округа города Липецка
8.9. | Оформление разрешения, на основании которого кандидат открывает специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда ст.56 ч.13 ОЗ | В течение 3 дней после получения уведомления о выдвижении кандидата |  | ТИК № 2 Октябрьского округа города Липецка
8.10. | Открытие кандидатом, выдвинутым по избирательному округу, специального избирательного счета своего избирательного фонда либо уведомление ТИК об отказе от создания избирательного фонда (может быть подано при численности избирателей в округе не более 5 тысяч человек) ст.58 п.1 ФЗ ст.56 ч.1 ОЗ | После уведомления ТИК о своем выдвижении, но до представления документов для регистрации |  | Кандидат, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам
8.11. | Представление по требованию ТИК , кандидата информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательном счете данного кандидата Представление по представлению ТИК , а по соответствующему избирательному фонду также по требованию кандидата заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов ст.59 п.7 ФЗ ст.58 ч.7 ОЗ, Об Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств, формах учета и отчетности избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Липецкой области от 18.06.2020 №114/915-6 (далее – Инструкция) Порядок открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Липецкой области, утвержденный постановлением избирательной комиссии Липецкой области от 22.05.2020 № 109/896-6 (далее - Порядок открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов) | Периодически, но не реже 1 раза в неделю, а менее чем за 10 дней до дня голосования – одного раза в три операционных дня В трехдневный срок, а за 3 дня до голосования - немедленно |  | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет
8.12. | Направление для опубликования в СМИ информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов ст.59 п.8 ФЗ ст.58 ч.8 ОЗ Инструкция | Периодически, но не реже чем 1 раз в 2 недели до дня голосования |  | ТИК № 2 Октябрьского округа города Липецка
8.13. | Опубликование информации, указанной в предыдущем пункте ст.59 п.8 ФЗ ст.58 ч.8 ОЗ Инструкция | В течение 7 дней со дня получения |  | Муниципальные периодические печатные издания
8.14. | Перечисление пожертвований, внесенных анонимными жертвователями, в доход местного бюджета ст.58 п.9 ФЗ ст.56 ч.8 ОЗ | Не позднее чем через 10 дней со дня их поступления на специальный избирательный счет |  | Кандидат
8.15. | Возврат пожертвования жертвователю в полном объеме или его части, превышающей установленный максимальный размер пожертвования, с указанием причины возврата в случае, если пожертвование внесено в избирательный фонд гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование, либо если пожертвование внесено с нарушением требований ч.6 и 7 ст.56 ОЗ, либо если пожертвование внесено в размере, превышающем установленный ОЗ максимальный размер такого пожертвования ст.58 п.9 ФЗ ст.56 ч.8 ОЗ | В течение 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет |  | Кандидат
8.16. | Закрытие специального избирательного счета ст.58 ч.9 ОЗ Порядок открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов | До дня предоставления итогового финансового отчета |  | Кандидат
8.17. | Представление в ТИК : первого финансового отчета, при этом в отчет включаются сведения по состоянию на дату, которая не более чем на пять дней предшествует дате сдачи отчета; итогового финансового отчета о размере своего избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фонда. К итоговому финансовому отчету прилагаются первичные финансовые документы, подтверждающие поступление средств в избирательный фонд и расходование этих средств ст.59 п.9 ФЗ ст.37 ч.2, ст.58 ч.10 ОЗ Инструкция | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидата Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов Не позднее 13 ноября 2020 года |  | Кандидат в депутаты Липецкого городского Совета депутатов Кандидат, граждане, являвшиеся кандидатами
8.18. | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в редакции СМИ для опубликования ст.59 п.9.1. ФЗ ст.58 ч.11 ОЗ | Не позднее чем через 5 дней со дня получения финансовых отчетов |  | ТИК № 2 Октябрьского округа города Липецка
8.19. | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов и сообщение о результатах проверки соответствующей избирательной комиссии ст.59 п.13 ФЗ ст.58 ч.14 ОЗ | В пятидневный срок со дня поступления представления ТИК |  | Органы регистрационного учета граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций
8.20. | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в избирательные фонды, пропорционально вложенным средствам ст.59 п.11 ФЗ ст.58 ч.12 ОЗ | После 13 сентября 2020 года и до представления итогового финансового отчета |  | Кандидаты
8.21. | Перечисление денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов кандидатов в доход местного бюджета и закрытие счетов кандидатов ст.59 п.11 ФЗ ст.58 ч.12 ОЗ | По истечении 60 дней со дня голосования С 12 ноября 2020 года |  | Кредитные организации
8.22. | Возмещение ТИК с полномочиями МИК всех расходов, понесенных ею при подготовке и проведении выборов в результате наступления событий, указанных в ч.19 ст.37 ОЗ ст.38 п.34 ФЗ ст.37 ч.19 ОЗ | В срок, установленный решением ТИК с полномочиями МИК |  | Кандидат
8.23. | Откомандирование специалистов в распоряжение ТИК по их запросам для работы в составе контрольно-ревизионной службы ст.60 п.2 ФЗ ст.60 ч.2 ОЗ | Не позднее чем через 1 месяц со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов Не позднее 25.07.2020 |  | Государственные органы и иные органы и учреждения, включая ГУ ЦБ РФ в Липецкой области
9. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
9.1. | Проведение жеребьевки в целях определения порядка, в котором в избирательном бюллетене размещаются краткие наименования зарегистрировавших списки канидатов избирательных объединений и их эмблемы, фамилии, имена, отчества каждого из кандидатов, включенных в общемуниципальную часть списка кандидатов, а также номер территориальной группы списка кандидатов, фамилии, имена и отчества кандидатов, включенных в соответствующую территориальную группу | Не позднее чем за 28 дней до дня голосования Не позднее 15.08.2020 |  | ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка с участием уполномоченных представителей избирательных объединений
ст. 63 п.6 ФЗ
ст.62 ч.8 ОЗ
9.2. | Утверждение формы, числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | Не позднее чем за 25 дней до дня голосования |  | ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка
| ст.63 п.4 ФЗ ст.62 ч.4 ОЗ | Не позднее18.08.2020
| Утверждение текста избирательного бюллетеня для голосования по одномандатному избирательному округу | Не позднее чем за 25 дней до дня голосования |  | ТИК
| ст.63 п.4 ФЗ | Не позднее 18.08.2020
ст.62 ч.4 ОЗ
9.3. | Изготовление избирательных бюллетеней для голосования по распоряжению ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка (число бюллетеней не должно более чем на 1,5 процента превышать число зарегистрированных избирателей) |  | Не позднее 18.08.2020 | Полиграфические организации по решению ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка
ст. 63 п.2, 2.1 ФЗ
ст.62 ч.2, 2.1 ОЗ
9.4. | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка с правом решающего голоса от полиграфической организации, уничтожения бракованных и лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении) | Не позднее чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней |  | ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка
ст.63 п.11 ФЗ
ст.62 ч.13 ОЗ
9.5. | Принятие решения о распределении избирательных бюллетеней и сроке их передачи непосредственно нижестоящим избирательным комиссиям | Не позднее чем за 2 дня до передачи избирательных бюллетеней |  | ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка, ОИК, ТИК
ст.63 п.12 ФЗ
ст.62 ч.14 ОЗ
9.6. | Передача на основании вышеуказанного решения по акту избирательных бюллетеней УИК ст.63 п.12, 13 ФЗ ст.62 ч.14, 15 ОЗ | Не позднее чем за 1 день до дня голосования (в том числе досрочного голосования) Не позднее 11.09.2020 (31.08.2020) |  | Соответствующие территориальные избирательные комиссии
9.7. | Оповещение избирателей: о времени и месте голосования через СМИ или иным способом; | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования |  | ТИК, УИК
|  | Не позднее | 02.09.2020
| о досрочном голосовании | Не позднее чем за пять дней до дня досрочного голосования
| ст.64 п.2 ФЗ | Не позднее | 2020-08-27
ст.63 ч.2 ОЗ
9.8. | Проведение досрочного голосования в помещении УИК | Не ранее чем за 10 дней до дня голосования |  | УИК
| ст.65 п. 2 ФЗ | с | 02.09.2020 г.
| ст.63.1 ОЗ | по | 12.09.2020 г.
9.9. | Проведение голосования | С 8.00 часов до 20.00 часов по местному времени |  | УИК
| ст.64 ФЗ |  | 2020-09-13
ст.63 ОЗ
9.10. | Подсчет голосов избирателей | Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования |  | УИК
ст.68 ФЗ
ст.67 ОЗ
9.11. | Подписание протоколов УИК об итогах голосования | После проведения итогового заседания УИК |  | Члены УИК с правом решающего голоса
ст.68 п.26 ФЗ
ст.67 ч.27 ОЗ
9.12. | Выдача заверенной копии протоколов УИК об итогах голосования по требованию члена УИК, наблюдателя, иных лиц, указанных в части 3 статьи 29 ОЗ | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования (в том числе составленного повторно) |  | УИК
ст.68 п.29 ФЗ
ст.67 ч.30 ОЗ
9.13. | Определение результатов выборов по одномандатному избирательному округу | Не позднее чем через 7 дней после дня голосования |  | Соответствующие территориальные избирательные комиссии
| ст.69 ФЗ | Не позднее | 21.09.2020
ст.69 ОЗ
9.14. | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом Липецкого городского Совета депутатов | Незамедлительно после определения результатов выборов |  | Соответствующие территориальные избирательные комиссии
ст.70 п.6 ФЗ
ст.75 ч.1 ОЗ
9.15. | Представление в соответствующую избирательную комиссию копию приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Липецкого городского Совета депутатов, либо копию документа, удостоверяющего подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | В пятидневный срок после извещения его о результатах выборов |  | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом
ст.70 п.6 ФЗ
ст.75 ч.1 ОЗ
9.16. | Направление общих данных о результатах выборов депутатов Липецкого городского Совета депутатов по соответствующему избирательному округу в СМИ | В течение одних суток после определения результатов выборов |  | ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка, ОИК
ст.72 п.2 ФЗ
ст.76 ч.2 ОЗ
9.17. | Официальное опубликование результатов выборов в периодическом печатном издании, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | Не позднее чем через 1 месяц со дня голосования |  | ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка
| ст.72 п.3 ФЗ | Не позднее | 13.10.2020
ст.76 ч.3 ОЗ
9.18. | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов депутатов Липецкого городского Совета депутатов, содержащихся в протоколах всех избирательных комиссий, за исключением участковых избирательных комиссий, об итогах голосования, о результатах выборов | В течение двух месяцев со дня голосования |  | ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка
| ст.72 п.4 ФЗ | Не позднее | 2020-11-13
ст.76 ч.4 ОЗ
9.19. | Регистрация лица, избранного депутатом Липецкого городского Совета депутатов, и выдача ему удостоверения об избрании | После официального опубликования общих результатов выборов и представления избранным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата |  | ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка
ст.75 ч.4 ОЗ

## Лист1 (hidden)
2015
Январь | [6 empty] | Февраль | [6 empty] | Март
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс
2014-12-29 | 2014-12-30 | 2014-12-31 | 2015-01-01 | 2015-01-02 | 2015-01-03 | 2015-01-04 | 2015-01-26 | 2015-01-27 | 2015-01-28 | 2015-01-29 | 2015-01-30 | 2015-01-31 | 2015-02-01 | 2015-02-23 | 2015-02-24 | 2015-02-25 | 2015-02-26 | 2015-02-27 | 2015-02-28 | 2015-03-01
2015-01-05 | 2015-01-06 | 2015-01-07 | 2015-01-08 | 2015-01-09 | 2015-01-10 | 2015-01-11 | 2015-02-02 | 2015-02-03 | 2015-02-04 | 2015-02-05 | 2015-02-06 | 2015-02-07 | 2015-02-08 | 2015-03-02 | 2015-03-03 | 2015-03-04 | 2015-03-05 | 2015-03-06 | 2015-03-07 | 2015-03-08
2015-01-12 | 2015-01-13 | 2015-01-14 | 2015-01-15 | 2015-01-16 | 2015-01-17 | 2015-01-18 | 2015-02-09 | 2015-02-10 | 2015-02-11 | 2015-02-12 | 2015-02-13 | 2015-02-14 | 2015-02-15 | 2015-03-09 | 2015-03-10 | 2015-03-11 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2015-03-14 | 2015-03-15
2015-01-19 | 2015-01-20 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 2015-01-24 | 2015-01-25 | 2015-02-16 | 2015-02-17 | 2015-02-18 | 2015-02-19 | 2015-02-20 | 2015-02-21 | 2015-02-22 | 2015-03-16 | 2015-03-17 | 2015-03-18 | 2015-03-19 | 2015-03-20 | 2015-03-21 | 2015-03-22
2015-01-26 | 2015-01-27 | 2015-01-28 | 2015-01-29 | 2015-01-30 | 2015-01-31 | 2015-02-01 | 2015-02-23 | 2015-02-24 | 2015-02-25 | 2015-02-26 | 2015-02-27 | 2015-02-28 | 2015-03-01 | 2015-03-23 | 2015-03-24 | 2015-03-25 | 2015-03-26 | 2015-03-27 | 2015-03-28 | 2015-03-29
2015-02-02 | 2015-02-03 | 2015-02-04 | 2015-02-05 | 2015-02-06 | 2015-02-07 | 2015-02-08 | 2015-03-02 | 2015-03-03 | 2015-03-04 | 2015-03-05 | 2015-03-06 | 2015-03-07 | 2015-03-08 | 2015-03-30 | 2015-03-31 | 2015-04-01 | 2015-04-02 | 2015-04-03 | 2015-04-04 | 2015-04-05
Апрель | [6 empty] | Май | [6 empty] | Июнь
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс
2015-03-30 | 2015-03-31 | 2015-04-01 | 2015-04-02 | 2015-04-03 | 2015-04-04 | 2015-04-05 | 2015-04-27 | 2015-04-28 | 2015-04-29 | 2015-04-30 | 2015-05-01 | 2015-05-02 | 2015-05-03 | 2015-06-01 | 2015-06-02 | 2015-06-03 | 2015-06-04 | 2015-06-05 | 2015-06-06 | 2015-06-07
2015-04-06 | 2015-04-07 | 2015-04-08 | 2015-04-09 | 2015-04-10 | 2015-04-11 | 2015-04-12 | 2015-05-04 | 2015-05-05 | 2015-05-06 | 2015-05-07 | 2015-05-08 | 2015-05-09 | 2015-05-10 | 2015-06-08 | 2015-06-09 | 2015-06-10 | 2015-06-11 | 2015-06-12 | 2015-06-13 | 2015-06-14
2015-04-13 | 2015-04-14 | 2015-04-15 | 2015-04-16 | 2015-04-17 | 2015-04-18 | 2015-04-19 | 2015-05-11 | 2015-05-12 | 2015-05-13 | 2015-05-14 | 2015-05-15 | 2015-05-16 | 2015-05-17 | 2015-06-15 | 2015-06-16 | 2015-06-17 | 2015-06-18 | 2015-06-19 | 2015-06-20 | 2015-06-21
2015-04-20 | 2015-04-21 | 2015-04-22 | 2015-04-23 | 2015-04-24 | 2015-04-25 | 2015-04-26 | 2015-05-18 | 2015-05-19 | 2015-05-20 | 2015-05-21 | 2015-05-22 | 2015-05-23 | 2015-05-24 | 2015-06-22 | 2015-06-23 | 2015-06-24 | 2015-06-25 | 2015-06-26 | 2015-06-27 | 2015-06-28
2015-04-27 | 2015-04-28 | 2015-04-29 | 2015-04-30 | 2015-05-01 | 2015-05-02 | 2015-05-03 | 2015-05-25 | 2015-05-26 | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 2015-05-29 | 2015-05-30 | 2015-05-31 | 2015-06-29 | 2015-06-30 | 2015-07-01 | 2015-07-02 | 2015-07-03 | 2015-07-04 | 2015-07-05
2015-05-04 | 2015-05-05 | 2015-05-06 | 2015-05-07 | 2015-05-08 | 2015-05-09 | 2015-05-10 | 2015-06-01 | 2015-06-02 | 2015-06-03 | 2015-06-04 | 2015-06-05 | 2015-06-06 | 2015-06-07 | 2015-07-06 | 2015-07-07 | 2015-07-08 | 2015-07-09 | 2015-07-10 | 2015-07-11 | 2015-07-12
Июль | [6 empty] | Август | [6 empty] | Сентябрь
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс
2015-06-29 | 2015-06-30 | 2015-07-01 | 2015-07-02 | 2015-07-03 | 2015-07-04 | 2015-07-05 | 2015-07-27 | 2015-07-28 | 2015-07-29 | 2015-07-30 | 2015-07-31 | 2015-08-01 | 2015-08-02 | 2015-08-31 | 2015-09-01 | 2015-09-02 | 2015-09-03 | 2015-09-04 | 2015-09-05 | 2015-09-06
2015-07-06 | 2015-07-07 | 2015-07-08 | 2015-07-09 | 2015-07-10 | 2015-07-11 | 2015-07-12 | 2015-08-03 | 2015-08-04 | 2015-08-05 | 2015-08-06 | 2015-08-07 | 2015-08-08 | 2015-08-09 | 2015-09-07 | 2015-09-08 | 2015-09-09 | 2015-09-10 | 2015-09-11 | 2015-09-12 | 2015-09-13
2015-07-13 | 2015-07-14 | 2015-07-15 | 2015-07-16 | 2015-07-17 | 2015-07-18 | 2015-07-19 | 2015-08-10 | 2015-08-11 | 2015-08-12 | 2015-08-13 | 2015-08-14 | 2015-08-15 | 2015-08-16 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-09-16 | 2015-09-17 | 2015-09-18 | 2015-09-19 | 2015-09-20
2015-07-20 | 2015-07-21 | 2015-07-22 | 2015-07-23 | 2015-07-24 | 2015-07-25 | 2015-07-26 | 2015-08-17 | 2015-08-18 | 2015-08-19 | 2015-08-20 | 2015-08-21 | 2015-08-22 | 2015-08-23 | 2015-09-21 | 2015-09-22 | 2015-09-23 | 2015-09-24 | 2015-09-25 | 2015-09-26 | 2015-09-27
2015-07-27 | 2015-07-28 | 2015-07-29 | 2015-07-30 | 2015-07-31 | 2015-08-01 | 2015-08-02 | 2015-08-24 | 2015-08-25 | 2015-08-26 | 2015-08-27 | 2015-08-28 | 2015-08-29 | 2015-08-30 | 2015-09-28 | 2015-09-29 | 2015-09-30 | 2015-10-01 | 2015-10-02 | 2015-10-03 | 2015-10-04
2015-08-03 | 2015-08-04 | 2015-08-05 | 2015-08-06 | 2015-08-07 | 2015-08-08 | 2015-08-09 | 2015-08-31 | 2015-09-01 | 2015-09-02 | 2015-09-03 | 2015-09-04 | 2015-09-05 | 2015-09-06 | 2015-10-05 | 2015-10-06 | 2015-10-07 | 2015-10-08 | 2015-10-09 | 2015-10-10 | 2015-10-11
Октябрь | [6 empty] | Ноябрь | [6 empty] | Декабрь
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс
2015-09-28 | 2015-09-29 | 2015-09-30 | 2015-10-01 | 2015-10-02 | 2015-10-03 | 2015-10-04 | 2015-10-26 | 2015-10-27 | 2015-10-28 | 2015-10-29 | 2015-10-30 | 2015-10-31 | 2015-11-01 | 2015-11-30 | 2015-12-01 | 2015-12-02 | 2015-12-03 | 2015-12-04 | 2015-12-05 | 2015-12-06
2015-10-05 | 2015-10-06 | 2015-10-07 | 2015-10-08 | 2015-10-09 | 2015-10-10 | 2015-10-11 | 2015-11-02 | 2015-11-03 | 2015-11-04 | 2015-11-05 | 2015-11-06 | 2015-11-07 | 2015-11-08 | 2015-12-07 | 2015-12-08 | 2015-12-09 | 2015-12-10 | 2015-12-11 | 2015-12-12 | 2015-12-13
2015-10-12 | 2015-10-13 | 2015-10-14 | 2015-10-15 | 2015-10-16 | 2015-10-17 | 2015-10-18 | 2015-11-09 | 2015-11-10 | 2015-11-11 | 2015-11-12 | 2015-11-13 | 2015-11-14 | 2015-11-15 | 2015-12-14 | 2015-12-15 | 2015-12-16 | 2015-12-17 | 2015-12-18 | 2015-12-19 | 2015-12-20
2015-10-19 | 2015-10-20 | 2015-10-21 | 2015-10-22 | 2015-10-23 | 2015-10-24 | 2015-10-25 | 2015-11-16 | 2015-11-17 | 2015-11-18 | 2015-11-19 | 2015-11-20 | 2015-11-21 | 2015-11-22 | 2015-12-21 | 2015-12-22 | 2015-12-23 | 2015-12-24 | 2015-12-25 | 2015-12-26 | 2015-12-27
2015-10-26 | 2015-10-27 | 2015-10-28 | 2015-10-29 | 2015-10-30 | 2015-10-31 | 2015-11-01 | 2015-11-23 | 2015-11-24 | 2015-11-25 | 2015-11-26 | 2015-11-27 | 2015-11-28 | 2015-11-29 | 2015-12-28 | 2015-12-29 | 2015-12-30 | 2015-12-31 | 2016-01-01 | 2016-01-02 | 2016-01-03
2015-11-02 | 2015-11-03 | 2015-11-04 | 2015-11-05 | 2015-11-06 | 2015-11-07 | 2015-11-08 | 2015-11-30 | 2015-12-01 | 2015-12-02 | 2015-12-03 | 2015-12-04 | 2015-12-05 | 2015-12-06 | 2016-01-04 | 2016-01-05 | 2016-01-06 | 2016-01-07 | 2016-01-08 | 2016-01-09 | 2016-01-10
Formulas:
Январь = [Вс, row above]+1
Вт = [Январь]+1
Вт = [Февраль]+1
Февраль = [Вс, row above]+1
Март = [Вс, row above]+1

## Лист4 (hidden)
2015
Январь | [6 empty] | Февраль | [6 empty] | Март
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс
2014-12-29 | 2014-12-30 | 2014-12-31 | 2015-01-01 | 2015-01-02 | 2015-01-03 | 2015-01-04 | 2015-01-26 | 2015-01-27 | 2015-01-28 | 2015-01-29 | 2015-01-30 | 2015-01-31 | 2015-02-01 | 2015-02-23 | 2015-02-24 | 2015-02-25 | 2015-02-26 | 2015-02-27 | 2015-02-28 | 2015-03-01
2015-01-05 | 2015-01-06 | 2015-01-07 | 2015-01-08 | 2015-01-09 | 2015-01-10 | 2015-01-11 | 2015-02-02 | 2015-02-03 | 2015-02-04 | 2015-02-05 | 2015-02-06 | 2015-02-07 | 2015-02-08 | 2015-03-02 | 2015-03-03 | 2015-03-04 | 2015-03-05 | 2015-03-06 | 2015-03-07 | 2015-03-08
2015-01-12 | 2015-01-13 | 2015-01-14 | 2015-01-15 | 2015-01-16 | 2015-01-17 | 2015-01-18 | 2015-02-09 | 2015-02-10 | 2015-02-11 | 2015-02-12 | 2015-02-13 | 2015-02-14 | 2015-02-15 | 2015-03-09 | 2015-03-10 | 2015-03-11 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2015-03-14 | 2015-03-15
2015-01-19 | 2015-01-20 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 2015-01-24 | 2015-01-25 | 2015-02-16 | 2015-02-17 | 2015-02-18 | 2015-02-19 | 2015-02-20 | 2015-02-21 | 2015-02-22 | 2015-03-16 | 2015-03-17 | 2015-03-18 | 2015-03-19 | 2015-03-20 | 2015-03-21 | 2015-03-22
2015-01-26 | 2015-01-27 | 2015-01-28 | 2015-01-29 | 2015-01-30 | 2015-01-31 | 2015-02-01 | 2015-02-23 | 2015-02-24 | 2015-02-25 | 2015-02-26 | 2015-02-27 | 2015-02-28 | 2015-03-01 | 2015-03-23 | 2015-03-24 | 2015-03-25 | 2015-03-26 | 2015-03-27 | 2015-03-28 | 2015-03-29
2015-02-02 | 2015-02-03 | 2015-02-04 | 2015-02-05 | 2015-02-06 | 2015-02-07 | 2015-02-08 | 2015-03-02 | 2015-03-03 | 2015-03-04 | 2015-03-05 | 2015-03-06 | 2015-03-07 | 2015-03-08 | 2015-03-30 | 2015-03-31 | 2015-04-01 | 2015-04-02 | 2015-04-03 | 2015-04-04 | 2015-04-05
Апрель | [6 empty] | Май | [6 empty] | Июнь
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс
2015-03-30 | 2015-03-31 | 2015-04-01 | 2015-04-02 | 2015-04-03 | 2015-04-04 | 2015-04-05 | 2015-04-27 | 2015-04-28 | 2015-04-29 | 2015-04-30 | 2015-05-01 | 2015-05-02 | 2015-05-03 | 2015-06-01 | 2015-06-02 | 2015-06-03 | 2015-06-04 | 2015-06-05 | 2015-06-06 | 2015-06-07
2015-04-06 | 2015-04-07 | 2015-04-08 | 2015-04-09 | 2015-04-10 | 2015-04-11 | 2015-04-12 | 2015-05-04 | 2015-05-05 | 2015-05-06 | 2015-05-07 | 2015-05-08 | 2015-05-09 | 2015-05-10 | 2015-06-08 | 2015-06-09 | 2015-06-10 | 2015-06-11 | 2015-06-12 | 2015-06-13 | 2015-06-14
2015-04-13 | 2015-04-14 | 2015-04-15 | 2015-04-16 | 2015-04-17 | 2015-04-18 | 2015-04-19 | 2015-05-11 | 2015-05-12 | 2015-05-13 | 2015-05-14 | 2015-05-15 | 2015-05-16 | 2015-05-17 | 2015-06-15 | 2015-06-16 | 2015-06-17 | 2015-06-18 | 2015-06-19 | 2015-06-20 | 2015-06-21
2015-04-20 | 2015-04-21 | 2015-04-22 | 2015-04-23 | 2015-04-24 | 2015-04-25 | 2015-04-26 | 2015-05-18 | 2015-05-19 | 2015-05-20 | 2015-05-21 | 2015-05-22 | 2015-05-23 | 2015-05-24 | 2015-06-22 | 2015-06-23 | 2015-06-24 | 2015-06-25 | 2015-06-26 | 2015-06-27 | 2015-06-28
2015-04-27 | 2015-04-28 | 2015-04-29 | 2015-04-30 | 2015-05-01 | 2015-05-02 | 2015-05-03 | 2015-05-25 | 2015-05-26 | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 2015-05-29 | 2015-05-30 | 2015-05-31 | 2015-06-29 | 2015-06-30 | 2015-07-01 | 2015-07-02 | 2015-07-03 | 2015-07-04 | 2015-07-05
2015-05-04 | 2015-05-05 | 2015-05-06 | 2015-05-07 | 2015-05-08 | 2015-05-09 | 2015-05-10 | 2015-06-01 | 2015-06-02 | 2015-06-03 | 2015-06-04 | 2015-06-05 | 2015-06-06 | 2015-06-07 | 2015-07-06 | 2015-07-07 | 2015-07-08 | 2015-07-09 | 2015-07-10 | 2015-07-11 | 2015-07-12
Июль | [6 empty] | Август | [6 empty] | Сентябрь
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс
2015-06-29 | 2015-06-30 | 2015-07-01 | 2015-07-02 | 2015-07-03 | 2015-07-04 | 2015-07-05 | 2015-07-27 | 2015-07-28 | 2015-07-29 | 2015-07-30 | 2015-07-31 | 2015-08-01 | 2015-08-02 | 2015-08-31 | 2015-09-01 | 2015-09-02 | 2015-09-03 | 2015-09-04 | 2015-09-05 | 2015-09-06
2015-07-06 | 2015-07-07 | 2015-07-08 | 2015-07-09 | 2015-07-10 | 2015-07-11 | 2015-07-12 | 2015-08-03 | 2015-08-04 | 2015-08-05 | 2015-08-06 | 2015-08-07 | 2015-08-08 | 2015-08-09 | 2015-09-07 | 2015-09-08 | 2015-09-09 | 2015-09-10 | 2015-09-11 | 2015-09-12 | 2015-09-13
2015-07-13 | 2015-07-14 | 2015-07-15 | 2015-07-16 | 2015-07-17 | 2015-07-18 | 2015-07-19 | 2015-08-10 | 2015-08-11 | 2015-08-12 | 2015-08-13 | 2015-08-14 | 2015-08-15 | 2015-08-16 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-09-16 | 2015-09-17 | 2015-09-18 | 2015-09-19 | 2015-09-20
2015-07-20 | 2015-07-21 | 2015-07-22 | 2015-07-23 | 2015-07-24 | 2015-07-25 | 2015-07-26 | 2015-08-17 | 2015-08-18 | 2015-08-19 | 2015-08-20 | 2015-08-21 | 2015-08-22 | 2015-08-23 | 2015-09-21 | 2015-09-22 | 2015-09-23 | 2015-09-24 | 2015-09-25 | 2015-09-26 | 2015-09-27
2015-07-27 | 2015-07-28 | 2015-07-29 | 2015-07-30 | 2015-07-31 | 2015-08-01 | 2015-08-02 | 2015-08-24 | 2015-08-25 | 2015-08-26 | 2015-08-27 | 2015-08-28 | 2015-08-29 | 2015-08-30 | 2015-09-28 | 2015-09-29 | 2015-09-30 | 2015-10-01 | 2015-10-02 | 2015-10-03 | 2015-10-04
2015-08-03 | 2015-08-04 | 2015-08-05 | 2015-08-06 | 2015-08-07 | 2015-08-08 | 2015-08-09 | 2015-08-31 | 2015-09-01 | 2015-09-02 | 2015-09-03 | 2015-09-04 | 2015-09-05 | 2015-09-06 | 2015-10-05 | 2015-10-06 | 2015-10-07 | 2015-10-08 | 2015-10-09 | 2015-10-10 | 2015-10-11
Октябрь | [6 empty] | Ноябрь | [6 empty] | Декабрь
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс
2015-09-28 | 2015-09-29 | 2015-09-30 | 2015-10-01 | 2015-10-02 | 2015-10-03 | 2015-10-04 | 2015-10-26 | 2015-10-27 | 2015-10-28 | 2015-10-29 | 2015-10-30 | 2015-10-31 | 2015-11-01 | 2015-11-30 | 2015-12-01 | 2015-12-02 | 2015-12-03 | 2015-12-04 | 2015-12-05 | 2015-12-06
2015-10-05 | 2015-10-06 | 2015-10-07 | 2015-10-08 | 2015-10-09 | 2015-10-10 | 2015-10-11 | 2015-11-02 | 2015-11-03 | 2015-11-04 | 2015-11-05 | 2015-11-06 | 2015-11-07 | 2015-11-08 | 2015-12-07 | 2015-12-08 | 2015-12-09 | 2015-12-10 | 2015-12-11 | 2015-12-12 | 2015-12-13
2015-10-12 | 2015-10-13 | 2015-10-14 | 2015-10-15 | 2015-10-16 | 2015-10-17 | 2015-10-18 | 2015-11-09 | 2015-11-10 | 2015-11-11 | 2015-11-12 | 2015-11-13 | 2015-11-14 | 2015-11-15 | 2015-12-14 | 2015-12-15 | 2015-12-16 | 2015-12-17 | 2015-12-18 | 2015-12-19 | 2015-12-20
2015-10-19 | 2015-10-20 | 2015-10-21 | 2015-10-22 | 2015-10-23 | 2015-10-24 | 2015-10-25 | 2015-11-16 | 2015-11-17 | 2015-11-18 | 2015-11-19 | 2015-11-20 | 2015-11-21 | 2015-11-22 | 2015-12-21 | 2015-12-22 | 2015-12-23 | 2015-12-24 | 2015-12-25 | 2015-12-26 | 2015-12-27
2015-10-26 | 2015-10-27 | 2015-10-28 | 2015-10-29 | 2015-10-30 | 2015-10-31 | 2015-11-01 | 2015-11-23 | 2015-11-24 | 2015-11-25 | 2015-11-26 | 2015-11-27 | 2015-11-28 | 2015-11-29 | 2015-12-28 | 2015-12-29 | 2015-12-30 | 2015-12-31 | 2016-01-01 | 2016-01-02 | 2016-01-03
2015-11-02 | 2015-11-03 | 2015-11-04 | 2015-11-05 | 2015-11-06 | 2015-11-07 | 2015-11-08 | 2015-11-30 | 2015-12-01 | 2015-12-02 | 2015-12-03 | 2015-12-04 | 2015-12-05 | 2015-12-06 | 2016-01-04 | 2016-01-05 | 2016-01-06 | 2016-01-07 | 2016-01-08 | 2016-01-09 | 2016-01-10
Formulas:
Январь = [Вс, row above]+1
Вт = [Январь]+1
Вт = [Февраль]+1
Февраль = [Вс, row above]+1
Март = [Вс, row above]+1

## календарь (hidden)
2015
Январь | [6 empty] | Февраль | [6 empty] | Март
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс
2014-12-29 | 2014-12-30 | 2014-12-31 | 2015-01-01 | 2015-01-02 | 2015-01-03 | 2015-01-04 | 2015-01-26 | 2015-01-27 | 2015-01-28 | 2015-01-29 | 2015-01-30 | 2015-01-31 | 2015-02-01 | 2015-02-23 | 2015-02-24 | 2015-02-25 | 2015-02-26 | 2015-02-27 | 2015-02-28 | 2015-03-01
2015-01-05 | 2015-01-06 | 2015-01-07 | 2015-01-08 | 2015-01-09 | 2015-01-10 | 2015-01-11 | 2015-02-02 | 2015-02-03 | 2015-02-04 | 2015-02-05 | 2015-02-06 | 2015-02-07 | 2015-02-08 | 2015-03-02 | 2015-03-03 | 2015-03-04 | 2015-03-05 | 2015-03-06 | 2015-03-07 | 2015-03-08
2015-01-12 | 2015-01-13 | 2015-01-14 | 2015-01-15 | 2015-01-16 | 2015-01-17 | 2015-01-18 | 2015-02-09 | 2015-02-10 | 2015-02-11 | 2015-02-12 | 2015-02-13 | 2015-02-14 | 2015-02-15 | 2015-03-09 | 2015-03-10 | 2015-03-11 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2015-03-14 | 2015-03-15
2015-01-19 | 2015-01-20 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 2015-01-24 | 2015-01-25 | 2015-02-16 | 2015-02-17 | 2015-02-18 | 2015-02-19 | 2015-02-20 | 2015-02-21 | 2015-02-22 | 2015-03-16 | 2015-03-17 | 2015-03-18 | 2015-03-19 | 2015-03-20 | 2015-03-21 | 2015-03-22
2015-01-26 | 2015-01-27 | 2015-01-28 | 2015-01-29 | 2015-01-30 | 2015-01-31 | 2015-02-01 | 2015-02-23 | 2015-02-24 | 2015-02-25 | 2015-02-26 | 2015-02-27 | 2015-02-28 | 2015-03-01 | 2015-03-23 | 2015-03-24 | 2015-03-25 | 2015-03-26 | 2015-03-27 | 2015-03-28 | 2015-03-29
2015-02-02 | 2015-02-03 | 2015-02-04 | 2015-02-05 | 2015-02-06 | 2015-02-07 | 2015-02-08 | 2015-03-02 | 2015-03-03 | 2015-03-04 | 2015-03-05 | 2015-03-06 | 2015-03-07 | 2015-03-08 | 2015-03-30 | 2015-03-31 | 2015-04-01 | 2015-04-02 | 2015-04-03 | 2015-04-04 | 2015-04-05
Апрель | [6 empty] | Май | [6 empty] | Июнь
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс
2015-03-30 | 2015-03-31 | 2015-04-01 | 2015-04-02 | 2015-04-03 | 2015-04-04 | 2015-04-05 | 2015-04-27 | 2015-04-28 | 2015-04-29 | 2015-04-30 | 2015-05-01 | 2015-05-02 | 2015-05-03 | 2015-06-01 | 2015-06-02 | 2015-06-03 | 2015-06-04 | 2015-06-05 | 2015-06-06 | 2015-06-07
2015-04-06 | 2015-04-07 | 2015-04-08 | 2015-04-09 | 2015-04-10 | 2015-04-11 | 2015-04-12 | 2015-05-04 | 2015-05-05 | 2015-05-06 | 2015-05-07 | 2015-05-08 | 2015-05-09 | 2015-05-10 | 2015-06-08 | 2015-06-09 | 2015-06-10 | 2015-06-11 | 2015-06-12 | 2015-06-13 | 2015-06-14
2015-04-13 | 2015-04-14 | 2015-04-15 | 2015-04-16 | 2015-04-17 | 2015-04-18 | 2015-04-19 | 2015-05-11 | 2015-05-12 | 2015-05-13 | 2015-05-14 | 2015-05-15 | 2015-05-16 | 2015-05-17 | 2015-06-15 | 2015-06-16 | 2015-06-17 | 2015-06-18 | 2015-06-19 | 2015-06-20 | 2015-06-21
2015-04-20 | 2015-04-21 | 2015-04-22 | 2015-04-23 | 2015-04-24 | 2015-04-25 | 2015-04-26 | 2015-05-18 | 2015-05-19 | 2015-05-20 | 2015-05-21 | 2015-05-22 | 2015-05-23 | 2015-05-24 | 2015-06-22 | 2015-06-23 | 2015-06-24 | 2015-06-25 | 2015-06-26 | 2015-06-27 | 2015-06-28
2015-04-27 | 2015-04-28 | 2015-04-29 | 2015-04-30 | 2015-05-01 | 2015-05-02 | 2015-05-03 | 2015-05-25 | 2015-05-26 | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 2015-05-29 | 2015-05-30 | 2015-05-31 | 2015-06-29 | 2015-06-30 | 2015-07-01 | 2015-07-02 | 2015-07-03 | 2015-07-04 | 2015-07-05
2015-05-04 | 2015-05-05 | 2015-05-06 | 2015-05-07 | 2015-05-08 | 2015-05-09 | 2015-05-10 | 2015-06-01 | 2015-06-02 | 2015-06-03 | 2015-06-04 | 2015-06-05 | 2015-06-06 | 2015-06-07 | 2015-07-06 | 2015-07-07 | 2015-07-08 | 2015-07-09 | 2015-07-10 | 2015-07-11 | 2015-07-12
Июль | [6 empty] | Август | [6 empty] | Сентябрь
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс
2015-06-29 | 2015-06-30 | 2015-07-01 | 2015-07-02 | 2015-07-03 | 2015-07-04 | 2015-07-05 | 2015-07-27 | 2015-07-28 | 2015-07-29 | 2015-07-30 | 2015-07-31 | 2015-08-01 | 2015-08-02 | 2015-08-31 | 2015-09-01 | 2015-09-02 | 2015-09-03 | 2015-09-04 | 2015-09-05 | 2015-09-06
2015-07-06 | 2015-07-07 | 2015-07-08 | 2015-07-09 | 2015-07-10 | 2015-07-11 | 2015-07-12 | 2015-08-03 | 2015-08-04 | 2015-08-05 | 2015-08-06 | 2015-08-07 | 2015-08-08 | 2015-08-09 | 2015-09-07 | 2015-09-08 | 2015-09-09 | 2015-09-10 | 2015-09-11 | 2015-09-12 | 2015-09-13
2015-07-13 | 2015-07-14 | 2015-07-15 | 2015-07-16 | 2015-07-17 | 2015-07-18 | 2015-07-19 | 2015-08-10 | 2015-08-11 | 2015-08-12 | 2015-08-13 | 2015-08-14 | 2015-08-15 | 2015-08-16 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-09-16 | 2015-09-17 | 2015-09-18 | 2015-09-19 | 2015-09-20
2015-07-20 | 2015-07-21 | 2015-07-22 | 2015-07-23 | 2015-07-24 | 2015-07-25 | 2015-07-26 | 2015-08-17 | 2015-08-18 | 2015-08-19 | 2015-08-20 | 2015-08-21 | 2015-08-22 | 2015-08-23 | 2015-09-21 | 2015-09-22 | 2015-09-23 | 2015-09-24 | 2015-09-25 | 2015-09-26 | 2015-09-27
2015-07-27 | 2015-07-28 | 2015-07-29 | 2015-07-30 | 2015-07-31 | 2015-08-01 | 2015-08-02 | 2015-08-24 | 2015-08-25 | 2015-08-26 | 2015-08-27 | 2015-08-28 | 2015-08-29 | 2015-08-30 | 2015-09-28 | 2015-09-29 | 2015-09-30 | 2015-10-01 | 2015-10-02 | 2015-10-03 | 2015-10-04
2015-08-03 | 2015-08-04 | 2015-08-05 | 2015-08-06 | 2015-08-07 | 2015-08-08 | 2015-08-09 | 2015-08-31 | 2015-09-01 | 2015-09-02 | 2015-09-03 | 2015-09-04 | 2015-09-05 | 2015-09-06 | 2015-10-05 | 2015-10-06 | 2015-10-07 | 2015-10-08 | 2015-10-09 | 2015-10-10 | 2015-10-11
Октябрь | [6 empty] | Ноябрь | [6 empty] | Декабрь
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс
2015-09-28 | 2015-09-29 | 2015-09-30 | 2015-10-01 | 2015-10-02 | 2015-10-03 | 2015-10-04 | 2015-10-26 | 2015-10-27 | 2015-10-28 | 2015-10-29 | 2015-10-30 | 2015-10-31 | 2015-11-01 | 2015-11-30 | 2015-12-01 | 2015-12-02 | 2015-12-03 | 2015-12-04 | 2015-12-05 | 2015-12-06
2015-10-05 | 2015-10-06 | 2015-10-07 | 2015-10-08 | 2015-10-09 | 2015-10-10 | 2015-10-11 | 2015-11-02 | 2015-11-03 | 2015-11-04 | 2015-11-05 | 2015-11-06 | 2015-11-07 | 2015-11-08 | 2015-12-07 | 2015-12-08 | 2015-12-09 | 2015-12-10 | 2015-12-11 | 2015-12-12 | 2015-12-13
2015-10-12 | 2015-10-13 | 2015-10-14 | 2015-10-15 | 2015-10-16 | 2015-10-17 | 2015-10-18 | 2015-11-09 | 2015-11-10 | 2015-11-11 | 2015-11-12 | 2015-11-13 | 2015-11-14 | 2015-11-15 | 2015-12-14 | 2015-12-15 | 2015-12-16 | 2015-12-17 | 2015-12-18 | 2015-12-19 | 2015-12-20
2015-10-19 | 2015-10-20 | 2015-10-21 | 2015-10-22 | 2015-10-23 | 2015-10-24 | 2015-10-25 | 2015-11-16 | 2015-11-17 | 2015-11-18 | 2015-11-19 | 2015-11-20 | 2015-11-21 | 2015-11-22 | 2015-12-21 | 2015-12-22 | 2015-12-23 | 2015-12-24 | 2015-12-25 | 2015-12-26 | 2015-12-27
2015-10-26 | 2015-10-27 | 2015-10-28 | 2015-10-29 | 2015-10-30 | 2015-10-31 | 2015-11-01 | 2015-11-23 | 2015-11-24 | 2015-11-25 | 2015-11-26 | 2015-11-27 | 2015-11-28 | 2015-11-29 | 2015-12-28 | 2015-12-29 | 2015-12-30 | 2015-12-31 | 2016-01-01 | 2016-01-02 | 2016-01-03
2015-11-02 | 2015-11-03 | 2015-11-04 | 2015-11-05 | 2015-11-06 | 2015-11-07 | 2015-11-08 | 2015-11-30 | 2015-12-01 | 2015-12-02 | 2015-12-03 | 2015-12-04 | 2015-12-05 | 2015-12-06 | 2016-01-04 | 2016-01-05 | 2016-01-06 | 2016-01-07 | 2016-01-08 | 2016-01-09 | 2016-01-10
Formulas:
Январь = [Вс, row above]+1
Вт = [Январь]+1
Вт = [Февраль]+1
Февраль = [Вс, row above]+1
Март = [Вс, row above]+1