|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | УТВЕРЖДЕНО постановлением территориальной избирательной комиссии № 2 Октябрьского округа города Липецка от 11 июня 2021 года № 7/52 |
|  |  |  |  | УТВЕРЖДЕНО постановлением территориальной избирательной комиссии № 2 Октябрьского округа города Липецка от 03 июня 2021 года № 6/49 |
| **КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН** |
| **мероприятий по подготовке и проведению повторных выборов депутата Липецкого городского Совета депутатов шестого созыва по одномандатному округу № 35** |
| **22 августа 2021 года** |
| **№ п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнители** |
| **1. НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ, УТВЕРЖДЕНИЕ СХЕМЫ ОДНОМАНДАТНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ 12 ЧАСТЕЙ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА** |
| 1.1. | Принятие решения о назначении выборов депутатов Липецкого городского Совета депутатов шестого созыва |  **не ранее чем за 90 и не** позднее чем за 80 дней до дня голосования**не ранее 23 мая и не позднее 02 июня 2021 г.** | Территориальная избирательная комиссия № 2 Октябрьского округа города Липецка |
| ст.10 п.1, 3, 6, 7 ст 81.1 п.1, 2 ФЗ  | **28 мая 2021 года****по****#ССЫЛКА!** |
| ст.12 ч.1, 2, 10, 11, 12 ОЗ |
| 1.2. | Официальное опубликование решения о назначении выборов в СМИ | **не позднее чем через три дня со дня принятия решения о назначении выборов*****##########*****31 мая 2021 года*****#ССЫЛКА!*** | Территориальная избирательная комиссия № 2 Октябрьского округа города Липецка |
|   |
|  ст.10 п.7 ФЗ |
| ст.12 ч.11 ОЗ |
| 1.3. | Направление копии решения о назначении выборов в Управление Роскомнадзора по Липецкой области, Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Липецкой области, ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка, избирательную комиссию Липецкой области | **не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов**  | Территориальная избирательная комиссия № 2 Октябрьского округа города Липецка |
| ст.12 ч.11 ОЗ | **не позднее 02.06.2021 года** |
| **2. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ**  |
| 2.1. | Публикация списков избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий (далее -УИК) и помещений для голосования | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования | Глава администрации города Липецка |
|   | ст.19 п.7 ФЗ | **Не позднее** | **07.07.2021** |   |   |
|   | ст.20 ч.6 ОЗ |  |  |   |   |
| 2.2. | Формирование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях- не позднее чем за три дня до дня голосования | ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка |
|   |   | **Не позднее 22 июля 2021 г.,**  |
|   | ст.20 ч.4 ОЗ | **а в исключительных случаях не позднее 18 августа 2021 г.** |
| **3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАЧИСЛЕНИЕ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ** |
| 3.1. | Принятие решения о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов УИК | **Не позднее** | **02.07.2021 г.** | Избирательная комиссия Липецкой области |
| п.12 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России от 05.12.2012 №152/1137-6 (далее – Порядок) |
| 3.2. | Официальное опубликование сообщения о дополнительном зачислении в резерв составов УИК в СМИ, размещение на сайте избирательной комиссии Липецкой области в разделе «Формирование участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых комиссий» | Не позднее чем через 3 дня со дня принятия решения | Избирательная комиссия Липецкой области |
| п.14 Порядка |
| 3.3. | Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов УИК  | В период, который начинается за 50 дней до дня голосования и оканчивается за 30 дней до дня голосования | Территориальные избирательные комиссии (далее - ТИК) |
| п.12 Порядка |  | **с 02.07.2021 г. по 22.07.2021 г.** |  |
| 3.4. | Направление в избирательную комиссию Липецкой области решения о предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов УИК  | Не позднее чем через 5 дней со дня окончания срока приема предложений | ТИК Правобережного округа города Липецка |
| п.21 Порядка |  | **с 23.07.2021 г. по 28.07.2021 г.** |
| 3.5. | Принятие решения о кандидатурах для дополнительного зачисления в резерв составов УИК | Не позднее чем через 10 дней со дня окончания приема предложений | Избирательная комиссия Липецкой области |
| п.22 Порядка | **Не позднее** |  **07.08.2021 г.** |
| 3.6. | Размещение на сайте решения о кандидатурах для дополнительного зачисления в резерв составов УИК | В течение 3 дней со дня принятия решения, указанного в предыдущем пункте | Избирательная комиссия Липецкой области |
| п.22 Порядка  |
| **4. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** |
| 4.1. | Представление сведений об избирателях в ТИК | Сразу после назначения дня голосования | Глава администрации города Липецка |
| ст.17 п.1, 6 ФЗ |
| ст.17 ч.8 ОЗ |
| 4.2. | Утверждение формы списка избирателей, определение порядка и сроков изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей УИК, заверения и уточнения | **Не позднее** |  **20.08.2021 г.** | ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка |
| ст.17 ФЗ |
| ст.17 ОЗ |
| 4.3. | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку, подписание председателем и секретарем ТИК первых экземпляров списков избирателей и заверение их печатью | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования | ТИК Правобережного округа города Липецка |
| ст.17 п.7,10,11,12 ФЗ | **Не позднее** | **10.08.2021 .**  |
| ст.17 ч.9,12,13 ОЗ |  |  |  |
| 4.4. | Передача первых экземпляров списков избирателей по акту в соответствующие УИК | Не позднее чем за 10 дней до первого дня голосования | ТИК Правобережного округа города Липецка |
| ст.17 п.13 ФЗ |   |  |   |
| ст.17 ч.14 ОЗ | **Не позднее** |  **11.08.2021 г.** |
| 4.5. | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения  | За 10 дней до дня голосования | УИК |
| ст.17 п.15 ФЗ |   |  |   |
| ст.17 п.16 ОЗ | **с** |  **11.08.2021 г.** |
| 4.6. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение его печатью УИК | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Председатели и секретари УИК |
| ст.17 п.14 ФЗ | **Не позднее** |  **21.08.2021 г.** |
| ст.17 ч.15 ОЗ |  |
| 4.7. | Разделение (при необходимости) первого экземпляра списка избирателей на отдельные книги, каждая из которых сброшюровывается (прошивается), с указанием порядкового номера каждой книги и общего количества сброшюрованных книг, на которые разделен список избирателей. Каждая из книг подписывается председателем УИК и заверяется печатью комиссии | Не позднее дня, предшествующего первому дню голосования | Председатели и секретари УИК |
| ст.17 п.13 ФЗ | **Не позднее** |  **20.08.2021 г.** |
| ст.17 ч.14 ОЗ |   |   |  |
| **5. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ** |
| 5.1. | Составление списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» и ФЗ принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов **в период с 31.05.2021 по 03.06.2021 (включительно)** | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Липецкой области |
| ст.35 п.9 ФЗ  |  |  |   |
| 5.2. | Направление списка, указанного в предыдущем пункте, в ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка, его официальное опубликование (публикация) в периодических печатных изданиях, размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов **в период с 31.05.2021 по 03.06.2021 (включительно)** | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Липецкой области |
| ст.35 п.9 ФЗ  |  |
| 5.3. | Утверждение формы списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам | До начала периода выдвижения | ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка |
| ст.38 п.14.4 ФЗст.34 ч.1 ОЗ |
| 5.4. | Принятие решения о количестве подписей избирателей, подлежащих проверке | До начала проверки подписей избирателей | ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка |
| ст.38 п.3 ФЗ |
| ст.36 ч.3 ОЗ |
| 5.5. | Установление объема сведений о кандидатах, представленных при выдвижении, для публикации в СМИ | До начала периода выдвижения | ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка |
|   | ст.32 ч.7 ОЗ |  |   |
| 5.6. | Установление перечня подлежащих опубликованию сведений о доходах и об имуществе зарегистрированных кандидатов и кандидатов, включенных в зарегистрированные списки кандидатов | До начала периода выдвижения | ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка |
|   | ст.37 ч.23 ОЗ |   |  |   |   |
| 5.7. | Выдвижение кандидатов по одномандатным избирательным округам в порядке самовыдвижения, избирательным объединением  | Со дня, следующего за днём официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов и заканчивается через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов **в период с 01.06.2021 по 30.06.2021 (включительно)** | Гражданин РФ, обладающий пассивным избирательным правом, иностранный гражданин в порядке, предусмотренном ч.8 ст.5 ОЗ, п.10 ст.4 ФЗ, избирательное объединение |
|   | ст.32 п.1, 2, ст.33, 34 ФЗ |
|   | ст.31 ч.4, ст.32, 33 ОЗ |
| 5.8. | Представление для заверения в ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам. | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов **с** **25.06.2020 по 25.06.2020 года (включительно)** | Уполномоченный представитель избирательного объединения |
| ст.35 п.14, 14.1 ФЗ |  |
| ст.34 ч.1, 2, 3, 4 ОЗ |
| 5.9. | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения получения представленных документов, необходимых для заверения списка кандидатов по одномандатным, единому пропорциональному избирательным округам | Незамедлительно после приёма представленных документов | ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка |
| ст.34 ч.5 ОЗ |
| 5.10. | Рассмотрение документов, представленных избирательным объединением, принятие решения о заверении списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, либо мотивированного решения об отказе в заверении списка кандидатов | В трехдневный срок со дня приёма документов, представленных избирательным объединением | ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка |
| Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении списка кандидатов с копией заверенного списка кандидатов либо мотивированного решения об отказе в заверении списка кандидатов с указанием даты его выдачи | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения |
| ст.35 п.14 ФЗ |
| ст.34 ч.5 ОЗ |
| 5.11. | Направление решения о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам с копиями заверенного списка (заверенными выписками из списка) и заявлениями кандидатов в соответствующие ОИК | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка |
| ст.35 п.14.3 ФЗ  |
| ст.34 ч.9 ОЗ  |
| 5.12. | Представление заявления о согласии баллотироваться по одномандатному избирательному округу и других документов, указанных в ч.10 ст.34 ОЗ, необходимых для выдвижения | После заверения ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по одномандатным избирательным округам, но не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Кандидат, выдвинутый избирательным объединением, иное лицо, представившее документы по просьбе кандидата в порядке, установленном ч.11 ст.34 ОЗ |
| ст.34 ч.10, 11 ОЗ | **не позднее**  | **01.07.2021 года** |
| 5.13.  | Выдача кандидату, иному лицу, представившему документы по просьбе кандидата в порядке, установленном ч.3 ст.32, ч.11 ст.34 ОЗ, письменного подтверждения получения представленных документов, необходимых для выдвижения в порядке самовыдвижения и избирательным объединением  | Незамедлительно после приёма представленных документов | ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка |
|   | ст.32 ч.5, ст.34 ч.12 ОЗ |  |  |   |   |
| 5.14. | Передача в СМИ сведений о выдвинутых кандидатах в депутаты | В течение 3-х дней со дня выдвижения | ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка |
| ст.33 п.7 ФЗ |   |  |   |
| ст.32 ч. 7, ст. 34 ч.14 ОЗ |   |   |   |
| 5.15. | Направление представления в соответствующие органы о проверке достоверности представленных сведений о кандидатах | После представления документов от инициаторов выдвижения | ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка |
| ст.33 п.6 ФЗ |  |  |   |
| ст.32 ч.6, ст.34 ч.13 ОЗ |   |   |   |
| 5.16. | Направление в СМИ сведений о выявленных фактах недостоверности предоставленных кандидатами сведений | По мере поступления | ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка |
| ст.33 п.8 ФЗ |  |  |   |
| ст.32 ч.8, ст.34 ч.15 ОЗ |   |   |   |
| 5.17. | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов, выдвинутых по одномандатному, единому пропорциональному избирательным округам | Со дня, следующего за днем получения ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка, ОИК уведомления о выдвижении кандидата, списка кандидатов | Кандидат, избирательное объединение, совершеннолетние дееспособные граждане РФ |
| ст.35.1 п.1, ст.37 п.1, 6, 7, 8 ФЗ |
| ст.34.1 ч.1, ст.35 ч.2, 3 ОЗ |
| 5.18. | Представление в ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка, документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования. В последний день документы принимаются до 18.00 часов по местному времени |  Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения |
| ст.38 п.1 ФЗ | **Не позднее** |  **12.07.2021 г.** |
| ст.37 ч.1,2 ОЗ | **до 18.00 по местному времени** |
| 5.19. | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения документа, который подтверждает прием документов, представленных для регистрации, с указанием даты и времени приема | При приеме документов для регистрации | ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка |
| ст.37 ч.1 ОЗ |
| 5.20. | Извещение кандидата, уполномоченного представителя избирательного объединения, представивших необходимое для регистрации количество подписей избирателей, о дате и времени проверки подписных листов избирателей  | Заблаговременно | ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка |
| ст.38 п.6 ФЗ |
| ст.36 ч.4 ОЗ  |
| 5.21. | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты сведений о кандидате (ах), отсутствии каких-либо документов, представление которых в ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка, ОИК для уведомления о выдвижении кандидата, списка кандидатов и их регистрации предусмотрено законом, или несоблюдения требований закона к оформлению документов | Не позднее чем за 3 дня до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка |
| ст.38 п.1.1 ФЗ |
| ст.37 ч.3 ОЗ  |
| 5.22. | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата, списка кандидатов требованиям ФЗ, ОЗ и принятие решения о регистрации кандидата, списка кандидатов либо об отказе в регистрации | В течение десяти дней со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов | ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка |
| ст.38 п.18 ФЗ |
| ст.37 ч.6 ОЗ |
| 5.23. | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате(ах), в том числе в составе списка кандидатов, представленные в соответствии с ч.2 и 3 ст. 32 и ч. 1-3, 10 и 11 ст.34 ОЗ, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, списка кандидатов, и их регистрации, в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению. Замена представленного документа в случае, если он оформлен с нарушением требований закона. Представление кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения отсутствующей копии какого-либо документа | Не позднее чем за 1 день до заседания соответствующей комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения |
| ст.38 п.1.1 ФЗ |
| ст.37 ч.3 ОЗ |
| 5.24. | Составление итогового протокола о результатах проверки подписных листов, в котором указывается количество заявленных, количество представленных и количество проверенных подписей избирателей, а также количество подписей, признанных недостоверными и (или) недействительными, с указанием оснований (причин) признания их таковыми. Передача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения копии указанного итогового протокола | По окончании проверки подписных листов и не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка |
| ст.38 п.7 ФЗ |
| ст. 36 ч.16 ОЗ |
| 5.25. | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения в случае, если проведенная проверка подписных листов повлечет за собой последствия, предусмотренные пунктом 7 части 10 статьи 37 ОЗ, одновременно с копией итогового протокола заверенных копий ведомостей проверки подписных листов, в которых указываются основания (причины) признания подписей избирателей недостоверными и (или) недействительными с указанием номеров папки, подписного листа и строки в подписном листе, в которых содержится каждая из таких подписей, а также копии официальных документов, на основании которых соответствующие подписи были признаны недостоверными и (или) недействительными | Не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка |
| ст.38 п.7 ФЗ |
| ст. 36 ч.16 ОЗ |
| 5.26. | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов в случае отказа в регистрации кандидата, списка кандидатов, исключения кандидата из списка кандидатов, копии соответствующего решения с изложением оснований отказа, исключения кандидата из списка кандидатов | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации, исключении из списка | ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка |
| ст.38 п.23 ФЗ |
| ст.37 ч.9 ОЗ |
| 5.27. | Выдача зарегистрированному кандидату удостоверения о регистрации | После регистрации | ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка |
| ст. 37 ч.22 ОЗ |
| 5.28. | Передача в СМИ сведений о кандидатах, зарегистрированных по одномандатным избирательным округам, зарегистрированные списки кандидатов со сведениями о включенных в них кандидатах | В течение 48 часов после регистрации | ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка |
| ст.37 ч.23 ОЗ |
| 5.29. | Представление в соответствующую избирательную комиссию заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ |
| ст.40 п.2 ФЗ |
| ст.39 ч.2 ОЗ |
| 5.30. | Размещение на информационных стендах в помещении для голосования либо непосредственно перед указанным помещением информации о зарегистрированных кандидатах и списках кандидатов с указанием сведений, предусмотренных ч.3-4 ст.61 ОЗ, об отмене регистрации зарегистрированных кандидатов, списка кандидатов, о выбытии кандидатов из зарегистрированных списков | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования  | ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка, ТИК Правобережного округа города Липецка, УИК |
| ст. 61 п.3-4, 7, 7.1 ФЗст.37 ч.24, ст.61 ч.3-4 ОЗ | **Не позднее 06.08.2021 г** |   |
|   |
| 5.31. | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатуры | В любое время, но не позднее чем за 5 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее чем за один день до дня голосования  | Кандидат |
|   |  **Не позднее** |  **16.08.2021 г.,** |
| ст.38 п.30 ФЗ | **а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств**  |
| ст.37 ч.15 ОЗ | **Не позднее** |  **20.08.2021 г.** |
| 5.32. | Реализация права кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов, на снятие своей кандидатуры | В любое время, но не познее чем за 15 дней до дня голосования, а при наличии вынужденных к тому обстоятельств- не познее чем за один день до дня голосования | Кандидат, выдвинутый в составе списка кандидатов |
| ст.38 п.30 ФЗ | **Не позднее**  | **16.08.2021 г.,** |
| ст.37 ч.15 ОЗ  | **а при наличии вынужденных к тому обстоятельств**  |
|   |   | **не позднее** |  **20.08.2021 г.** |   |
| 5.33. | Реализация права избирательного объединения в порядке и по основаниям, предусмотренным ФЗ и (или) уставом избирательного объединения: отозвать кандидата, выдвинутого по одномандатному избиральному округу; отозвать список кандидатов, выдвинутый по единому пропорциональному избирательному округу  | Не позднее чем за пять дней до дня голосования  | Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении кандидата, списка кандидатов |
| а также в порядке, предусмотренном его уставом, исключить некоторых кандидатов из выдвинутого списка кандидатов по одномандатному избирательному округу  | **Не позднее** | **16.08.2021 г.** |   |
| Не позднее чем за 15 дней до дня голосования |
|   | **Не позднее 06.08.2021 г.** |
| ст.38 п.31, 32 ФЗ |
| ст.37 ч.16, 17 ОЗ |
| **6. РЕГИСТРАЦИЯ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ,НАЗНАЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ С ПРАВОМ СОВЕЩАТЕЛЬНОГО ГОЛОСА** |
| 6.1. | Назначение доверенных лиц кандидатом, выдвинутым по одномандатному избирательному округу (не более 5 доверенных лиц), избирательным объединением, выдвинувшим список кандидатов (не более 20 доверенных лиц) | После выдвижения кандидата, списка кандидатов | Кандидат, избирательное объединение |
|  ст.43 п.1 ФЗ |
| ст.41 ч.1 ОЗ |
| 6.2. | Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений и выдача им удостоверений (доверенными лицами не могут быть кандидаты, лица, замещающие государственные или выборные муниципальные должности, главы местных администраций, работники аппаратов избирательных комиссий. Государственные и муниципальные служащие могут быть назначены доверенными лицами при условии их освобождения от исполнения служебных обязанностей на период исполнения полномочий доверенного лица) | В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенный лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка |
| ст.43 п.1-3 ФЗ |
| ст.41 ч.1-2 ОЗ |
| 6.3. | Назначение в ОИК, ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка одного члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса | Со дня представления в избирательную комиссию документов для регистрации кандидата, списка кандидатов | Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов  |
| ст.29 п.20 ФЗ |
| ст. 28 ч.14 ОЗ |
| 6.4. | Назначение в каждую нижестоящую избирательную комиссию по одному члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса | В случае регистрации кандидата, списка кандидатовПосле регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объединением  | Кандидат, избирательное объединение |
| ст.29 п.20 ФЗ |
| ст.28 ч.14 ОЗ |
| Назначение в ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка одного члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса | Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного по одномандатному избирательному округу кандидата |
| ст.29 п.20 ФЗ |
| ст.28 ч.14 ОЗ |
| **7. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** |
| 7.1. | Представление в ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка перечня организаций телерадиовещания и редакций периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов **не позднее 05.06.2021 года** | Управление Роскомнадзора по Липецкой области |
| ст.46 ч.3 ОЗ |
| 7.2. | Опубликование перечня, указанного в предыдущем пункте, в СМИ |  | ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка |
| ст.47 п.7 ФЗ |
| ст.46 ч.3 ОЗ |  |  |  |
| 7.3. | Агитационный период | Со дня выдвижения кандидата, списка кандидатов и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования | Совершеннолетние граждане РФ, кандидаты, избирательные объединения |
| ст.49 п.1 ФЗ |  |
| ст.48 ч.1 ОЗ |  |  |  |
| 7.4. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | За 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени первого дня голосования | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
|   | **с 24.07.2021 г. и до 00.00** часов **21.08.2021 г.** |
|   |
| ст.49 п.2 ФЗ |
| 7.5. | Опубликование информации об общем еженедельном объеме печатной площади, которую редакция периодического печатного издания предоставляет за плату для целей предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям и направление её в ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка вместе со сведениями, указанными в ч.6 ст. 49 ОЗ  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов **с 31.05.2021 по 30.06.2021 года (включительно)** | Соответствующее периодическое печатное издание, выходящее не реже одного раза в неделю |
| ст.52 п.1 ФЗ |  |  |  |   |
| ст.51 ч.2 ОЗ |   |  |  |   |
| 7.6. | Опубликование сведений о размере (в валюте РФ) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, представление в ТИК№2 Октябрьского округа города Липецка указанных сведений и уведомление о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов **с 31.05.2021 по 30.06.2021 года (включительно)** | Соответствующая организация телерадиовещания, редакция периодического печатного издания |
| ст.50 п.6 ФЗ |  |  |   |
| ст.49 ч.6 ОЗ |   |   |   |
| 7.7. | Опубликование сведений о размере (в валюте РФ) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, представление их в ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов **с 31.05.2021 по 30.06.2021 года (включительно)** | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|   |  |  |   |
| ст.54 п.1.1.ФЗ |   |  |   |
| ст.53 ч.2 ОЗ |  |  |   |
| 7.8. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади между всеми зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями и установления дат бесплатных публикаций их предвыборных агитационных материалов | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Редакция периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |
| ст.51 ч.3, 4 ОЗ | **Не позднее** |  **22.07.2021 г.** |
| 7.9. | Проведение жеребьевки в целях определения дат опубликования платных предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Редакции периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |
| ст.51 ч.5,8,9 ОЗ | **Не позднее** | **22.07.2021 г.** |   |
| 7.10. | Проведение жеребьевки в целях распределения платного эфирного времени и определения дат и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Муниципальные организации телерадиовещания с участием заинтересованных лиц |
| ст.50 ч.12,14,15 ОЗ | **Не позднее** | **22.07.2021 г.** |
| 7.11.  | Представление платежного документа филиалу Сберегательного банка РФ (иной кредитной организации) о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площадист.50 ч.19, ст.51 ч.14 ОЗ | Не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени, до дня опубликования предвыборного агитационного материала  | Зарегистрированный кандидат (или его уполномоченный представитель по финансовым вопросам), уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения |
| 7.12. | Представление копии платежного документа с отметкой кредитной организации в организацию телерадиовещания, в редакцию периодического печатного издания | До предоставления эфирного времени, печатной площади | Зарегистрированный кандидат (или его уполномоченный представитель по финансовым вопросам), уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения |
| ст.50 ч.19, ст.51 ч.14 ОЗ |   |   |   |
| 7.13. | Сообщение в письменной форме соответствующей организации телерадиовещания об отказе от использования платного эфирного времени | Не позднее чем за пять дней до выхода в эфир, а если выход материала в эфир должен состояться менее чем через пять дней со дня проведения соответствующей жеребьевки, – в день жеребьевки | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение |
| ст.50 ч.16 ОЗ |
| 7.14. | Сообщение в письменной форме соответствующей редакции периодического печатного издания об отказе от использования печатной площади | Не позднее чем за пять дней до дня опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение |
| ст.51 ч.10 ОЗ |
| 7.15. | Рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, с избирателями | В течение трех дней со дня их подачи | Собственники, владельцы помещений, указанных в частях 3,4 статьи 52 ОЗ |
| ст.53 п.3-5 ФЗ |
| ст.52 ч.5 ОЗ |
| 7.16. | Уведомление в письменной форме ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка, окружные избирательные комиссии о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатовст.53 п.4 ФЗст.52 ч.4 ОЗ | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений, указанных в частях 3,4 статьи 52 ОЗ |
| 7.17. | Размещение информации о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или доведение иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений | В течение двух суток с момента получения уведомления, указанного в предыдущем пункте | ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка |
| ст.53 п.4.1 ФЗ |
| ст.52 ч.4.1 ОЗ |
| 7.18. | Подача в администрацию города Липецка уведомления о проведении митинга, демонстрации, шествия и пикетирования, связанных с выборами депутатов | Не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия | Организаторы публичного мероприятия |
| ст.53 п.2 ФЗ | При проведении пикетирования группой лиц уведомление о проведении публичного мероприятия может подаваться в срок не позднее 3 дней до дня его проведения |
| ст.7 Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, пикетированиях» |
| ст.52 ч.2 ОЗ |
| 7.19. | Представление в ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы | До начала их распространения | Кандидаты, избирательные объединения |
| ст.54 п.3 ФЗ |
| ст.53 ч.4 ОЗ |
| 7.20. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Администрация города Липецка по предложению ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка |
| ст.54 п.7 ФЗ | **Не позднее 22.07.2021 г.** |
| ст.53 ч.7 ОЗ |
| 7.21. | Предоставление в ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации по формам и в порядке, которые установлены ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования | Организации, осуществляющие выпуск СМИ |
| ст.50 п.8 ФЗ  | **Не позднее 01.09.2021 г.** |
| ст.49 ч.8 ОЗ |
| 7.22. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов депутатов Липецкого городского Совета депутатов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно - телекоммуникационных сетях, доступ к которым ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | В течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и организации, осуществляющие опубликование (обнародование) результатов опросов, прогнозов, результатов выборов |
| ст.46 п.3 ФЗ | **с 17.08.2021 г. по 22.08.2021 г.** |
| ст.45 ч.3 ОЗ |
| **8. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ** |
| 8.1. | Перечисление денежных средств на проведение выборов на счет ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  Глава города Липецка |
| ст.57 п.1 ФЗ |
| ст.55 ч.2 ОЗ | **Не позднее 09 июня 2021 г.**  |
| 8.2. | Распределение средств на подготовку и проведение выборов между ТИК | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования | ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка |
|   | **Не позднее 12.07.2021 г.** |
| ст.55 ч.3 ОЗ |
| 8.3. | Распределение средств на подготовку и проведение выборов между УИК | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования | ТИК Правобережного округа города Липецка |
|   | ст.55 ч.3 ОЗ | **Не позднее** |  **01.08.2021 г.** |  |   |
| 8.4. | Выдача кандидату разрешения для открытия специального избирательного счета | В течение трех дней после уведомления ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка о выдвижении кандидата | ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка |
| ст.56 ч.13 ОЗ |
| 8.5. | Создание кандидатом, выдвинутым по одномандатному избирательному округу, собственного избирательного фонда | После письменного уведомления ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка о своем выдвижении, но до представления документов для регистрации  | Кандидат или его уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
| ст.58 п.1 ФЗ |
| ст.56 ч.1 ОЗ |
| 8.6. | Представление по требованию ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка, кандидата, избирательного объединения информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальном избирательном счете данного кандидата, избирательного объединения | Периодически, но не реже одного раза в неделю, а менее чем за десять дней до дня голосования – один раз в три операционных дня | Кредитная организация |
| Представление по представлению ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка, а по соответствующему избирательному фонду также по требованию кандидата, избирательного объединения заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательного фонда | В трехдневный срок, а за три дня до первого дня голосования - немедленно |
| ст.59 п.7 ФЗ |   |  |   |
| ст.58 ч.7 ОЗ |   |  |   |
| Инструкция о порядке и формах учета и отчетности кандидатов, избирательных объединений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Липецкой области (далее – Инструкция) |   |  |   |
| Порядок открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Липецкой области (далее – Порядок открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов) |   |   |   |
| 8.9. | Направление для опубликования в СМИ информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений | Периодически до дня голосования, но не реже, чем один раз в две недели | ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка |
| ст.59 п.8 ФЗ |
| ст.58 ч.8 ОЗ |
| Инструкция  |
| 8.10. | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединенийст.59 п. 8 ФЗст.58 ч.8 ОЗИнструкция | В течение трех дней со дня получения | Редакции периодических печатных изданий |
| 8.11. | Перечисление пожертвований, внесенных анонимными жертвователями, в доход городского бюджета | Не позднее чем через десять дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат, избирательное объединение |
| ст.58 п.9 ФЗ |
| ст.56 ч.8 ОЗ |
| 8.12. | Возврат пожертвования жертвователю в полном объеме или его части, превышающей установленный максимальный размер пожертвования, с указанием причины возврата в случае, если пожертвование внесено в избирательный фонд гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование, либо если пожертвование внесено с нарушением требований частей 6 и 7 статьи 56 ОЗ, либо если пожертвование внесено в размере, превышающем установленный ОЗ максимальный размер такого пожертвования | В течение десяти дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат, избирательное объединение |
| ст.58 п.9 ФЗ |
| ст.56 ч.8 ОЗ |
| 8.13. | Закрытие специального избирательного счета | До дня предоставления итогового финансового отчёта | Кандидат, избирательное объединение |
| ст.58 ч.9 ОЗ |
| Порядок открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов |
| 8.14. | Представление в ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка, ОИК финансовых отчетов:  | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов, при этом в отчет включаются сведения по состоянию на дату, которая не более чем на пять дней предшествует дате сдачи отчета | Кандидат, гражданин, являвшийся кандидатом, избирательное объединение |
| первый финансовый отчет |
| итоговый финансовый отчет с первичными финансовыми документами, подтверждающими поступление и расходование средств избирательного фонда | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов |
| ст. 59 п.9 ФЗ |
| ст.58 ч.10 ОЗ |
| Инструкция |
| 8.15. | Передача копии финансовых отчетов в редакции СМИ для опубликования | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения | ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка  |
| ст.59 п.9.1 ФЗ |
| ст.58 ч.11 ОЗ |
| 8.16. | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды, пропорционально вложенным средствам | **После 22.08.2021 г.** | Кандидат, избирательное объединение |
| ст.59 п.11 ФЗ | **и до представления итогового финансового отчета** |
| ст.58 ч.12 ОЗ |  |   |   |
| 8.17. | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды, и сообщение о результатах проверки в ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка | В пятидневный срок со дня поступления представления ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка | Органы регистрационного учета граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
| ст.59 п.13 ФЗ |
| ст.58 ч.14 ОЗ |
| 8.18. | Представление финансового отчета о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов в ТИК | Не позднее чем через 10 дней с последнего дня голосования | УИК |
|   | **Не позднее 01.09.2021 г.**  |
| ст.59 ч.5 ОЗ |
| 8.19. | Представление финансового отчета о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов в ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка | Не позднее чем через 20 дней с последнего дня голосования | ТИК Правобережного округа города Липецка |
|   | **Не позднее 11.09.2021 г.** |
| ст.59 ч.6 ОЗ |
| 8.20. | Представление в Липецкий городской Совет депутатов отчета о расходовании средств, выделенных из городского бюджета для подготовки и проведения выборов, а также сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений | Не позднее чем через два месяца со дня официального опубликования результатов выборов | ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка |
| ст.59 ч.8 ОЗ |
| 8.21. | Передача отчета и сведений, указанных в предыдущем пункте, в СМИ для опубликования | Не позднее чем через месяц со дня представления в Липецкий городской Совет депутатов | ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка |
| ст.59 ч.8 ОЗ |
| 8.22. | Перечисление по письменному указанию ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка неизрасходованных денежных средств, оставшихся на специальном избирательном счете избирательного фонда кандидата, избирательного объединения, в доход городского бюджета и закрытие счета | По истечении 60 дней со дня голосования | Кредитная организация |
| ст.59 п.11 ФЗ |
| ст.58 ч.12 ОЗ | **с 21.10.2021 г.** |
| 8.23. | Возмещение ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка всех расходов, понесенных ею при подготовке и проведении выборов в результате наступления событий, указанных в части 19 статьи 37 ОЗ | В срок, установленный решением ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка  | Кандидат, избирательное объединение |
| ст.38 п.34 ФЗ |
| ст.37 ч.19 ОЗ |
| 8.24. | Возвращение в доход городского бюджета неизрасходованных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 60 дней после представления в Липецкий городской Совет депутатов отчета о расходовании денежных средств, а также сведений о поступлении средств в избирательные фонды и расходовании этих средств | ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка |
| ст.55 ч.6 ОЗ |
| Порядок открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов |
| 8.25. | Откомандирование специалистов в распоряжение ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка по ее запросу для работы в составе контрольно-ревизионной службы | Не позднее чем через один месяц со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов **не позднее 01.07.2021 г.** | Государственные и иные органы и учреждения, включая ГУ ЦБ РФ в Липецкой области |
| ст.60 п.2 ФЗ |
| ст.60 ч.2 ОЗ |
| **9. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** |
| 9.1. | Утверждение формы, числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | Не позднее чем за 25 дней до дня голосования | ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка |
|   | **Не позднее 27.07.2021 г.**  |
| Утверждение текста избирательного бюллетеня для голосования по одномандатному избирательному округу | Не позднее чем за 25 дней до дня голосования | ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка |
| ст.63 п.4 ФЗ | **Не позднее 27.07.2021 г.** |
| ст.62 ч.4 ОЗ |
| 9.2. | Изготовление избирательных бюллетеней для голосования по распоряжению ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка (число бюллетеней не должно более чем на 1,5 процента превышать число зарегистрированных избирателей) |  | Полиграфические организации по решению ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка  |
| ст. 63 п.2, 2.1 ФЗ |
| ст.62 ч.2, 2.1 ОЗ |
| 9.3. | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка с правом решающего голоса от полиграфической организации, уничтожения бракованных и лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении) | Не позднее чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней | ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка |
| ст.63 п.11 ФЗ |
| ст.62 ч.13 ОЗ |
| 9.4. | Принятие решения о распределении избирательных бюллетеней и сроке их передачи непосредственно нижестоящим избирательным комиссиям | Не позднее чем за 2 дня до передачи избирательных бюллетеней | ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка, ТИК Правобережного округа города Липецка |
| ст.63 п.12 ФЗ |
| ст.62 ч.14 ОЗ |
| 9.5. | Передача на основании вышеуказанного решения по акту избирательных бюллетеней непосредственно нижестоящим избирательным комиссиям: | В установленный решением ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка | ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка |
| в ТИК Правобережного округа города Липецка | **Не позднее 16.08.2021 г.**  |
| в УИК | Не позднее чем за один день до первого дня голосования | ТИК Правобережного округа города Липецка |
| ст.63 п.12, 13 ФЗ | **Не позднее 19.08.2021 г.**  |   |
| ст.62 ч.14,15 ОЗ  |   |
| 9.6. | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через СМИ или иным способом;  | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | ТИК Правобережного округа города Липецка, УИК |
| **Не позднее 10.08.2021 г.** |
| 9.7. | Проведение голосования  | **21 и 22 августа 2021 года** **с 8.00 часов до 20.00 часов по местному времени** | УИК |
| ст. 63.1 ФЗ, 62.1 ОЗ |
| ст. 64 ФЗ |  |   |  |
| 9.8. | Подсчет голосов избирателей | Начинается сразу после окончания голосования в последний день голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | УИК |
| ст.68 ФЗ |
| ст.67 ОЗ |
| 9.9. | Подписание протоколов УИК об итогах голосования | После проведения итогового заседания УИК | Члены УИК с правом решающего голоса |
| ст.68 п.26 ФЗ |
| ст.67 ч.27 ОЗ |
| 9.10. | Выдача заверенной копии протоколов УИК об итогах голосования по требованию члена УИК, наблюдателя, иных лиц, указанных в части 3 статьи 29 ОЗ | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования (в том числе составленного повторно) | УИК |
| ст.68 п.29 ФЗ |
| ст.67 ч.30 ОЗ |
| 9.11. | Определение результатов выборов по одномандатному избирательному округу | Не позднее чем через 7 дней после последнего дня голосования | ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка |
| ст.69 ФЗ | **Не позднее 29.08.2021 г.** |
| ст.69 ОЗ |
| 9.12. | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом Липецкого городского Совета депутатов | Незамедлительно после определения результатов выборов | ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка |
| ст.70 п.6 ФЗ |
| ст.75 ч.1 ОЗ |
| 9.13. | Представление в соответствующую избирательную комиссию копию приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Липецкого городского Совета депутатов, либо копию документа, удостоверяющего подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | В пятидневный срок после извещения его о результатах выборов | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |
| ст.70 п.6 ФЗ |
| ст.75 ч.1 ОЗ |
| 9.14. | Направление общих данных о результатах выборов депутатов Липецкого городского Совета депутатов по соответствующему избирательному округу в СМИ | В течение одних суток после определения результатов выборов |  ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка  |
| ст.72 п.2 ФЗ |
| ст.76 ч.2 ОЗ |
| 9.15. | Официальное опубликование результатов выборов в периодическом печатном издании, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | Не позднее чем через 1 месяц со дня голосования | ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка |
| ст.72 п.3 ФЗ | **Не позднее 22.09.2021 г.** |
| ст.76 ч.3 ОЗ |
| 9.16. | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов депутатов Липецкого городского Совета депутатов, содержащихся в протоколах всех избирательных комиссий, за исключением участковых избирательных комиссий, об итогах голосования, о результатах выборов  | В течение двух месяцев со дня голосования | ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка |
| ст.72 п.4 ФЗ  | **Не позднее 22.10.2021 г.** |
| ст.76 ч.4 ОЗ |
| 9.17. | Регистрация лица, избранного депутатом Липецкого городского Совета депутатов, и выдача ему удостоверения об избрании | После официального опубликования общих результатов выборов и представления избранным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | ТИК №2 Октябрьского округа города Липецка |
| ст.75 ч.4 ОЗ |
| [1] Каждое избирательное объединение может назначить в избирательную комиссию не более одного члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса. |
| [2] Статья 5.21 КоАП РФ предусматривает наложение штрафа на должностных лиц в размере от трех до пяти тысяч рублей за не перечисление, а равно перечисление с нарушением установленных законом сроков органом исполнительной власти, органом местного самоуправления, наделенным соответствующими полномочиями по перечислению средств, кредитной организацией, отделением связи средств избирательным комиссиям, комиссиям референдума, кандидатам, избирательным объединениям, инициативным группам по проведению референдума, иным группам участников референдума. |